План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Крестецкого муниципального района до 2030 года за 2021 год

| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результат исполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня и качества жизни населения в районе, формирование благоприятных условий для развития района на долгосрочную перспективу на основе выбора эффективных приоритетов развития, модернизации экономики, активизации инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики: повышение эффективности использования природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов; выявление источников и резервов экономического роста района в промышленности и сельском хозяйстве; активизация инвестиционной и инновационной деятельности; реализация мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно: февраль, июль) | Объём инвестиций в основной капитал организаций в 2021 году (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по Крестецкому району составил 792,4 млн. рублей. На территории района реализуются следующие инвестиционные проекты: -В 2021 году реализован инвестиционный проект ООО «Ягода» по производству варенья, в том числе, из местного сырья, объем инвестиций составил более 124 млн. рублей, создано 37 рабочих мест. -ООО «Рыбная Мануфактура» по организации производства форели радужной в установках с системой замкнутого водоснабжения, проходит прединвестиционную стадию. -ООО «БГК-ВН» продолжает строительство второго молочного комплекса рассчитанного на содержание до 400 голов молочного стада, что позволит вдвое увеличить поголовье КРС, а также серьезно улучшить результаты по надою молока. -ООО «БГК-ВН» на территории района реализует проект «Племптицерепродуктор» с увеличением производственных мощностей на 29,5 млн. штук яиц в год. -ООО «Лодлес» запустил новый инвестиционный проект по организации предприятия по переработки древесины. Предприятие продолжает работу. Инвесторам на этапах реализации проектов оказывается организационная и правовая поддержки со стороны Администрации. Совместно с Агенством развития Новгородской области ведётся реестр 21 инвестиционной площадки, из них приоритетными признаны «Бригантина» и «Чкалова». В 2021 году реализована Инвестиционная площадка «Бригантина» путём продажи муниципального недвижимого имущества – комплекса объектов недвижимости для организации отдыха граждан и туризма. |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мер по стимулированию жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе | комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального района; комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района (далее комитет ЖКХ Администрации муниципального района) | до 2030 года (ежегодно) | Под жилищное строительство гражданам предоставлен 61 земельный участок общей площадью 106815 кв.м., из них льготным категориям граждан в собственность бесплатно 3 земельных участка общей площадью 3820 кв. метров. За 2021 год заключено 58 договоров аренды на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство; 82 долгосрочных договора аренды (личное подсобное хозяйство, товарное сельскохозяйственное производство), 55 договоров купли-продажи земельных участков, проведено 7 аукционов (открытых по составу участников и по форме подачи предложений о цене) по продаже земельных участков и 1 аукцион в электронной форме по продаже муниципального недвижимого имущества – здание с земельным участком; 1 конкурс в электронной форме по продаже муниципального недвижимого имущества – комплекса объектов недвижимости для организации отдыха граждан и туризма. В 2021 году по программе «Новгородский гектар» предоставлено 8 земельных участков (категории: земли сельскохозяйственного назначения) общей площадью 140 га. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году жилищные условия улучшили 3 семьи, сумма полученных социальных выплат составила 6000 тыс. рублей. По программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального района» выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплате на приобретение жилого помещения на сумму 1398 тыс. рублей. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в 2021 году составил 4583 м2 жилья. Индивидуальными застройщиками построено 33 дома. Газификация жилых помещений осуществляется в рамках Постановления правительства №1314 от 30.12.2013 года (Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газоснабжения 200 метровая зона). За 2021 г. газифицировано 180 жилых домов. Газификация в основном осуществляется в поселке Крестцы и в селе Ямская Слобода. На решение вопроса о предоставлении жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 2021 году направлено 7528 тыс. рублей и приобретено 10 жилых помещений на вторичном рынке жилья. На 2022 год в бюджете муниципального района предусмотрено 3908 тыс. рублей. |  |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в муниципальном районе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Сельскохозяйственное производство района за 2021 год представлено 5 сельскохозяйственными организациями различных форм собственности (из них 1 организация отнесены к категории «крупные и средние»), количество крестьянских (фермерских) хозяйство, зарегистрированных на территории района на 01.01.2022 составило 26 хозяйств, а также более 4 тысяч личных подсобных хозяйств. Главным фактором аграрного сектора экономики района является птицеводство и свиноводство, а также молочное животноводство. Производство скота и птицы на убой в живом весе составило в 2021 году 85,1 тысяч тонн (96,7 % к прошлому году). Снижение произошло по двум агрохолдингам района - в ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» в связи с реконструкцией 2 корпуса Птицефабрики 1 на 120 тыс. голов птицы (корпус не работал 8 месяцев в 2021 году). А также снижение производства мяса свинины - с 14 января 2021 года новый собственник - ОП «Устьволмский», ООО «МитПром» начал производственно-хозяйственную деятельность вместо ООО «Агрохолдинга «Устьволмского», который был признан банкротом, (в 1-2 кварталах текущего года снизилось поголовье свиней, и соответственно произошло уменьшение показателя по производству мяса свинины). Стабильно развивается молочное животноводство. Производство молока на 4,2% превышает уровень 2020 года и составило 3,9 тысяч тонн. Надой на 1 среднегодовую корову по сельхозпредприятиям составил 7278 кг. Это 1-е место среди районов области. Доля района в общем показателе области по производству основных видов продукции животноводства составила: по мясу- 58,4%, по молоку – 6,1%. Производство яиц по крестьянским (фермерским) и хозяйствам населения составило 860 тыс. штук (85,6 % к уровню прошлого года). Наличие коров составило 753 головы (141 % к уровню прошлого года). Рост объема производства молока в текущем году произошел за счет увеличения объемов валового производства молока в ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» (увеличены действующие производственные мощности молочно-товарного комплекса «Ракушино» с 400 до 800 коров в декабре 2021 года), а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших гранты в 2019-2021 гг. Показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» на планируемый период показатель изменился в сторону увеличения и составил 100%, так как количество организаций, отнесенных к категории «крупные и средние» сократилось и составляет 1 единицу. Валовый сбор картофеля составил - 2,7 тысяч тонн (94,9 %), собрано 609,8 тонн овощей (94,3 %). Особое внимание уделяется развитию малого бизнеса на селе. Активно ведет производственную деятельность сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «АГРОРУСЬ». Произведенная продукция: разливное молоко, сметана, творог и сыр пользуется спросом у населения. Успешно развивают молочное скотоводство крестьянские хозяйства Александрова И.Ю. и Макарова Е.Б., которые получили в предыдущие годы (2017-2019 гг.) гранты на развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, Агростартап и в 2021 году на развитие семейной животноводческой фермы. Продукция ИП Шульженка «Крестецкие сыроварни» представлена в широком ассортименте: твердые, полутвердые и мягкие сыры. Успешно занимается выращиванием и реализацией ягодной продукции, земляники садовой, КФХ Сергеевой А.А. |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 января 2022 года составило 230 человек. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 января 2022 года составило 291 человек, в качестве самозанятого в районе прошли регистрацию и получили подтверждения 179 человек. Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц» составил в 2021 году 290 единиц на 10 тысяч человек населения, на плановый период 2021-2023 годы – 290 единиц. Отраслевая структура субъектов МСП в районе свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере транспортировка и хранение (17,8%), торговли оптовой и розничной (27,4%), сельском хозяйстве (19,6%), строительство (5,2%), обрабатывающие производства (7,8%), предоставление прочих видов услуг (8,7%). В рамках развития малого и среднего предпринимательства, из бюджета муниципального района, в 2020 году субсидия представлена не была. |  |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли в муниципальном районе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | В 2021 году оборот розничной торговли на душу населения составил 208,7 тыс. рублей (по области –232,6 тыс. рублей), оборот общественного питания 92,7 тыс. рублей. Оборот розничной торговли муниципального района в 2021 году составил 2237,1 млн. рублей и по сравнению с 2020 годом увеличился, в сопоставимой оценке, на 1,3 %. Организациями общественного питания в 2021 году реализовано продукции на 92,7 тыс. рублей, что на 2,2% больше, чем в 2020 году. На 2021 год вклад в объем ВРП области составил 1,7 процента или 4 млрд.784 млн. рублей – это 8-е место среди муниципальных районов. Темп роста к 2020 году 108,9 %. На территории района торговля представлена 9 крупными торговыми сетями, а также малыми и средними предпринимателями. В 2021 году открылось 2 торговые точки, активно развиваются пункты выдачи Озон, Вайлдберриз и СДЭК. Торговую деятельность в районе осуществляет 155 хозяйствующих субъектов, 167 торговых объектов. Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий муниципального района осуществляют 6 автомагазинов, принадлежащих 6 индивидуальным предпринимателям, в соответствии с графиками, согласованными с органами местного самоуправления. Обращений о перебоях в обеспечении жителей муниципального района товарами первой необходимости не поступало. На территории района действует 16 предприятий общественного питания. Бытовые услуги населению в районе оказывают в 51 обособленных подразделениях. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» в январе-ноябре 2021 года составила 126 человек (101,3% к соответствующему периоду 2020 года). Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций по виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» в январе-ноябре 2021 года составила 37 тыс. рублей (101% к соответствующему периоду 2020 года). Продолжается реализация приоритетного регионального проекта «Покупай Новгородское» по распространению логотипа, охвачено 95 процентов торговых объектов. В соответствии с поручением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проводится еженедельный мониторинг розничных цен и товарных запасов по 68 позициям. В 2021 году населению района оказано платных услуг (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) на 57,2 миллиона рублей, в декабре 2021 года – на 4 миллиона рублей. Удельный вес района в объеме платных услуг, оказанных населению области, составил 0,3 %, в 2020 году – 0,2 %. В расчёте на душу населения в 2021 году оказано платных услуг на сумму 5332,0 рублей. Розничная торговля на территории района представлена крупными торговыми сетями: «Улыбка радуги», «Ермолинские полуфабрикаты», «Великолукский мясокомбинат», «Эксперт», «Fix Price» а также малыми и средними предпринимателями. На территории района работает 9 торговых точёк двух крупных продовольственных федеральных торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка». Сети магазинов алкогольных напитков такие как «Градусы», «Красное и белое» и «Эконом». На территории муниципального района работает сельскохозяйственный рынок на 16 мест, где местные сельхозтоваропроизводители имеют возможность реализовывать свою продукцию без посредников напрямую населению, и рынок выходного дня на 100 мест. В рамках реализации мероприятий приоритетного регионального проекта «Возрождение Новгородских брендов» утвержден муниципальный бренд «Крестцы», который используется при реализации продукции народных промыслов. Также логотип будет использоваться при проведении мероприятий на территории района. По итогам ежегодного рейтинга органов местного самоуправления по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию конкуренции в Новгородской области, району из областного бюджета предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 3 млн. рублей, часть из которого направлена на строительство модульного туалета и ремонт общественной бани. |  |  |  |
| 1.6. | Разработка и выполнение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района | комитет финансов Администрации муниципального района; комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района; комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального района; комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | За 2021 год Администрацией Крестецкого района проведено 41 рейдовое мероприятие по легализации теневой занятости в сферах торговли и услуг, легализованы трудовые отношения работодателей с 14 работниками. В результате проведенных мероприятий по легализации теневой занятости в консолидированный бюджет области поступило 320,3 тысяч рублей, в том числе: НДФЛ – 87,0 тысяч рублей; страховые взносы -233,3 тысяч рублей. |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на снятие транспортных, энергетических и других инфраструктурных ограничений, развитие производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры; развитие системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог на территории муниципального района | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района, поселений составляет 271,0 км, из них 78,23 % отвечают нормативным требованиям. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 21,77 %, на плановый период 2022 год-24,17 %,2023 – 23,06 %,2024 -22,69 %. Главной задачей по вопросу дорожной деятельности является обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам. В бюджете Крестецкого городского поселения на ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения предусмотрены денежные средства в сумме 78 млн. рублей. В 2021 году проведён ремонт автомобильных дорог на следующих улицах: ул. Славная – и часть ул. Центральная работы выполнены в асфальте. В центральной части посёлка отремонтированы улицы Марии Ивановой, Карла Либкнехта (от. Ул. Московская до ул. Полевая), Песочная (от ул. Павловская до ул. Полевая), часть улицы Саши Бородулина (от ул. Марии Ивановой до Карла Либкнехта), Краснова вместе с тротуаром. Ведутся работы по ремонту улиц Рябиновая, Инициаторов, Брусничная, Вавилина, Невская, Взлетная, Локаторная, Энтузиастов. Дорожные покрытия будут выполнены с применением новых технологий. Также ведутся работы на улицах Павловская, Соколова в асфальтовом исполнении. На территории городского поселения третий год успешно реализуется региональный проект «Дорога к дому», где жители на общем собрании отбирают дорогу самостоятельно. В рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому» отремонтирована ул. Солнечная. В 2021 году открыт новый регулярный автобусный маршрут, который соединяет микрорайон «Аэродрома» с центральной частью поселка и микрорайоном «Леспромхоза». Завершено строительство автобусных остановок. Транспортное обслуживание на территории муниципального района осуществляет один пассажироперевозчик ОАО «Автобусный парк» на городских маршрутах и на межгороде. Предприятие работают не первый год. Работает стабильно. Жалобы на работу перевозчиков в течение 2021 года не поступали. Регулярный автобусный маршрут №1А в пос. Крестцы изменил схему движения маршрута. Маршрут связал улицы Мира, Греськова, Механизаторов с центром посёлка и микрорайоном «леспромхоза». В перспективе открыть ещё один новый регулярный маршрут. |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальном районе | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Заключён энергосервисный контракт на уличное освещение в Крестецком городском поселении. Заменено 100 % светильников. Рекомендовано организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Крестецкого муниципального района перейти на светодиодные лампы. |  |  |  |
| 2.3. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитию местного самоуправления в муниципальном районе | комитет муниципальной службы Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Своевременность приведения муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным и областным законодательством - Реализовано полностью, все муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы приведены в соответствие с федеральным с областным законодательством. Повышение уровня профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, формирование и подготовка резерва управленческих кадров. В 2021 году муниципальных служащих повысили свою квалификацию. |  |  |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на социальное развитие: принятие комплекса мер для увеличения доходов всех групп населения и снижения уровня бедности; развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни населения; увеличение занятости трудоспособного населения и снижения уровня безработицы; улучшение демографической ситуации (увеличение рождаемости, снижение смертности, сокращение миграционного оттока населения, увеличение численности трудоспособного населения за счет миграционного притока); организация пропаганды семейных ценностей; улучшение здоровья населения; модернизация и повышение качества образования; внедрение инновационных социальных проектов для создания современного рынка качественных и доступных услуг; развитие массового спорта и физической культуры; эффективная молодежная политика, обеспечивающая духовно-нравственное и культурное развитие в воспитании молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном районе | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Постановлением Администрации муниципального района утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального района на 2020- 2025 годы». По программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального района» выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплате на приобретение жилого помещения на сумму 1398 тыс. рублей. |  |  |  |
| 3.2. | Реализация мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи населению | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» (по согласованию) | до 2030 года (ежегодно) | С целью улучшения материально-технической базы государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» проводятся следующие мероприятия: Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новгородской области. Стоимость работ составила порядка 58 млн. рублей. В рамках ремонта проведена замена крыши, окон, дверей, инженерных сетей, вентиляции, электропроводки, продолжается внутренняя отделка. Именно в этом здании будет расположено всё первичное звено: здесь можно будет сдать анализы, пройти диагностические процедуры, посетить необходимых специалистов, тут же разместится и стоматология. Для врачей остродефицитных специальностей руководством больницы закуплены две квартиры за счёт средств областного бюджета. Кроме того, в учреждении установлен современный рентген-аппарат стоимостью свыше 12,5 млн. рублей. Как отметил главный врач Крестецкой ЦРБ Антон ИГНАТЬЕВ, новый аппарат даёт меньшую рентгенологическую нагрузку как на пациента, так и на специалиста, проводящего обследование. Плюсом является и то, что цифровой формат позволит при необходимости моментально выгрузить снимок в единую информационную базу и получить так называемое второе мнение от врачей больниц уровнем выше. На сегодняшний день проходят пусконаладочные работы и обучение персонала работе на современной установке. в нашем районе построены ФАПы, есть и другие важные вопросы, которые запланированы и будут решены в следующем году. |  |  |  |
| 3.3. | Разработка и реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в муниципальном районе | отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году жилищные условия улучшили 3 семьи, сумма полученных социальных выплат составила 6000 тыс. рублей. Район активно участвует в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»: - построен тротуар по ул. Ямская, с. Ямская Слобода на общую сумму 2,8 млн. рублей; - построен водопровод по ул. Луговая, с. Ямская Слобода на общую сумму 2,76 млн. рублей; - построен канализационный коллектор для подключения индивидуальных жилых домов, нежилых зданий по улицам: ул. Гагарина, Северная, Крыловская, Первомайская в р.п. Крестцы Крестецкого района на общую сумму 30,79 млн. рублей; - проведена модернизация уличного освещения в населенных пунктах Новое Рахино и Старое Рахино Новорахинского сельского поселения» на сумму 900,0 тыс. рублей. На реализацию проекта территориального общественного самоуправления «Устройство контейнерной площадки в д. Локотско» из областного бюджета было выделено 59,0 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 18,75 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составила 77,75 тыс. рублей. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по обустройству общественной территории «Дахинский пруд» на сумму 2,1 млн. рублей, в 2021 году завершился второй этап, которая включал в себя: укрепление берегов, озеленение, установлены скамейки, урны, домики для уток. По просьбе жителей, в целях безопасности выполнено ограждение пруда. «Поддержки местных инициатив», стоимость реализации второго этапа проекта «Благоустройство общественной территории - Сквера «Екатерининский» составляет 1357,5 тыс. рублей, в том числе 700,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 210,0 тыс. рублей – средства местного бюджета; 140,0 тыс. рублей – средства населения; 70,0 тыс. рублей – средства спонсоров; нефинансовый вклад населения и спонсоров составил 237,5 тыс. рублей. «Народный бюджет», в 2020 году были выбраны два инициативных предложения: «Благоустройство пешеходных дорожек в «Екатерининском сквере» и «Установка скамеек в Екатерининском сквере». Стоимость муниципальных контрактов на реализацию инициатив - победителей в 2021 году составила 2,6 млн. рублей. В 2021 году инициативы реализованы. |  |  |  |
| 3.4. | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение социальной напряженности на рынке труда | отдел занятости населения Крестецкого района | до 2030 года (ежегодно) | По состоянию на 1 января 2022 года наблюдается снижение уровня зарегистрированной безработицы на 0,9 % . На рынке труда района на 1 января 2022 года численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учёте в органах государственной службы занятости населения, составила 65 человек, из них численность официально зарегистрированных безработных - 45 человека. Потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости населения - 177 человек. Уровень напряженности на 1 вакансию составил 3,9 человека. На январь 2022 года количество реализуемых программ социальной адаптации 151 единица, в рамках реализации программы социальной адаптации в соответствии с областным законом от 27.03.2015 N 740-ОЗ. Численность населения трудоспособного возраста составляет 5258 человек (48,1 % от общей численности населения района). Численность пенсионеров на 1 января 2021 года составляет 3603 человек. (33,0% от общей численности населения района). |  |  |  |
| 3.5. | Развитие сети учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, организация дополнительного образования детей, повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений культуры муниципального района | комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района (далее комитет культуры Администрации муниципального района) | до 2030 года (ежегодно) | На территории района на 01.01.2022 функционируют 1 учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» и 2 культурно - досуговых учреждения - 32 сетевых единицы: МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» - 16 сетевых единиц, из них 11 - в сельской местности; МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» - 15 библиотек, из них 12 - в сельской местности. Развитие сферы культуры Крестецкого муниципального района осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Крестецкого муниципального района» на 2020-2024 годы. В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины» выполнен текущий ремонт здания Сомёнского сельского Дома культуры сельского Дома культуры и приобретено звуковое оборудование для проведения мероприятий – 1397,9 тыс. руб. из них средства федерального бюджета 1022,53 тыс. рублей. |  |  |  |
| 3.6. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры в муниципальном районе | комитет культуры Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | В 2021 году показатель Национального проекта «Культура» - «Количество посещений учреждений культуры» выполнен на 102,1%, учреждениями культуры района проведено 5169 культурно-досуговых мероприятий с числом посещений – 103973. Из них на платной основе – 63852. Дополнительным образованием в сфере культуры охвачено более 350 детей. Достижение положительных результатов в развитии сферы культуры Крестецкого муниципального района обеспечивается в пределах реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого муниципального района на 2020-2024 годы, а также путем участия в приоритетных региональных проектах «Творческая молодежь», «Национальное кино», «Активное долголетие». Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» составил в 2019-21,21%, в 2020-24,24 %, в 2021-25.81% В плановом периоде ожидается уменьшение значения показателя до 22,58%. Для достижения сокращением количества зданий, которые требуют капитального ремонта. В целях удовлетворения потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества и ремесел, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально – культурной активности населения в учреждениях работают более 30 формирований, любительских объединений и кружков и студий по декоративно-прикладному и художественному творчеству, в которых занимается около пятисот человек разных возрастных категорий. Руководители кружков, мастерских и студий, работающие в учреждениях, ведут свою работу на основании планов работы и обучающих программ, направленных на развитие творческого потенциала населения, изучение традиционных ремесел, знакомство с традиционными праздниками и обрядами. Продолжается реализация долгосрочных проектов: «Волшебное кружево Крестец»; «Староверческое подворье»; «Уездный городок». С 1 января 2020 года учреждения культуры активно включились в реализацию проекта «Берестяной пояс» в Крестецком муниципальном районе являются структурные подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система», и в первую очередь: Крестецкий краеведческий музей, Крестецкий центр народного творчества и Клуб-музей «Староверческое подворье». «Берестяной пояс» в Крестецком районе включает в себя и туристический маршрут «В гости к ямщику Никитичу», призванный возродить и сохранить для будущих поколений духовное и историческое наследие государевых ямщиков Московского тракта и интерактивные экскурсии в Клубе-музее «Староверческое подворье», направленные на сохранение самобытной культуры старообрядческой деревни; возрождение традиционных промыслов и ремесел; и организация и проведение мастер-классов, выставок в Крестецком центре народного творчества в целях удовлетворения потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, ремесел, любительского искусства. В рамках реализации межкластерного Проекта в музее создана экспозиций «Изба ямщика», разработаны интерактивные экскурсии и мастер-классы по росписи подковы, записаны и размещены в сети ИНТЕРНЕТ видео-экскурсии «Знакомство с «Екатерининским кварталом», со старинным промыслом крестецкой строчевой вышивки, с ремесленным ручным производством, в том числе и стеклодувным. В Крестецком центре народного творчества за прошедший период был разработан новый цикл мастер-классов по изготовлению традиционной народной куклы «Берегиня», декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству. |  |  |  |
| 3.7. | Реализация мероприятий детской оздоровительной кампании в муниципальном районе | комитет образования Администрации муниципального района (далее комитет образования Администрации муниципального района) | до 2030 года (ежегодно, II-III кварталы) | Загородный лагерь отдыха и оздоровления муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Детская флотилия «Парус» является одним из самых востребованных лагерей Новгородской области. Основой воспитательной работы в Детской флотилии «Парус» является военно-патриотическое воспитание на основе лучших традиций Военно-морского флота, России, традиций детской флотилии «Парус». По торжественным и памятным дням, в период несения экипажами дежурно-вахтенной службы по флотилии весь коллектив (экипаж) носит установленную форму одежды со знаками отличия (командир экипажа, старшина кубрика, флагманский специалист). Также на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» для детей была организована «Школа вожатых» с целью обеспечения готовности подростков к самостоятельной деятельности в качестве вожатого в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в летний период. |  |  |  |
| 3.8. | Повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений образования муниципального района | комитет образования Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Повышение кадрового потенциала, в 2021 году педагогические работники проходят курсы повышения квалификации, что составило 100% от количества работников, которые должны были пройти курсы. В 2021 году в рамках регионального проекта «Современная школа» во всех школах района продолжают функционировать Центры обучения цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) национального проекта «Образования» в АМОУ «ООШ№4» внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Приобретенное министерством образования Новгородской области в рамках проекта оборудование передано на безвозмездной основе в образовательную организацию. В школе №2 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» функционирует кабинет дополнительного образования, в котором реализуется программа дополнительного образования технической направленности «Мультстудия Анимагия». В рамках реализации проекта «Комплексное развитие р.п. Крестцы Крестецкого городского поселения Крестецкого муниципального района Новгородской области» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» в 2021 году проведена реконструкция кровли АМДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» на общую сумму 4589,46 тыс. рублей, за счёт средств муниципального бюджета приобретена детская мебель в АМДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» на общую сумму 591,0 тыс. рублей, за счёт средств учебных расходов приобретены стульчики для ясельной группы на сумму 15,0 тыс. рублей. В 2021 году заключены договоры на приобретение учебников на сумму 532,8 тыс. рублей всего приобретено 1239 единиц учебников. Также на безвозмездной основе из государственной собственности в собственность учреждений были переданы Учебно-методические комплексы по финансовой грамотности. Всего передано 414 штук методических пособий на общую сумму 84,5 тыс. рублей. В 2021 году во всех общеобразовательных организациях района организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование. Всего по данному мероприятию израсходовано 6230,0 тыс. рублей. |  |  |  |
| 3.9. | Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию населения, противодействию наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в муниципальном районе | комитет образования Администрации муниципального района; комитет культуры Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | В образовательных учреждениях проведены семинары, совещания, на которых рассмотрены вопросы патриотического воспитания молодёжи. Обучающиеся приняли участие в областных мероприятиях: областной фестиваль детского и юношеского творчества «Новгородские дарования», областной конкурс проектных работ обучающихся образовательных организаций «Изобретая будущее», конкурс юных чтецов «Живая классика», областной конкурс сочинений «Я-гражданин России», областной конкурс сочинений «Герои бессмертного полка». Были проведены акции, направленные на патриотическое воспитание населения «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» (в онлайн формате), «Бессмертный полк» (в онлайн формате), «Красная гвоздика», «Окна победы», «Окна России» и др. Традиционно проводятся уроки истории и мужества. Продолжается сотрудничество с районным советом офицеров, ветеранов военной службы. Также волонтерами проведены акции за здоровый образ жизни, в ходе которых были распространены информационные материалы, направленные на профилактику потребления наркотиков и других ПАВ. В течение года проводились совещания по вопросам выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. На родительских собраниях проводятся беседы с родителями о профилактических мерах употребления алкоголя и наркотиков, обсуждаются вопросы о роли семьи в воспитании у детей отрицательного отношения к табакокурению, алкоголю, психоактивным веществам. |  |  |  |
| 3.10. | Реализация комплекса мер по развитию физической культуры и спорта на территории муниципального района | комитет культуры Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Деятельность в области физической культуры и спорта осуществляют 34 коллектива физической культуры: МБУ «Крестецкий районный спортивный центр», МАУ «Крестецкий физкультурно-оздоровительный комплекс», 4 коллектива в дошкольных образовательных учреждений, 3 – в образовательных учреждениях (в которых создано 3 спортивных клуба), 1 коллектив учащихся среднего профессионального образования, 5 спортивных клубов, 1 коллектив на базе автономного муниципального учреждения дополнительного образования для детей, 3 коллектива на территориях сельских поселений, коллективы предприятий и организаций разных форм собственности. Создание условий для укрепления здоровья всех слоёв населения является важным направлением деятельности Администрации. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила в 2021 году 4473 человек. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, составила 45,1 %. Во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО в 2021 году приняло участие 887 человек, из них 285 человек выполнили нормативы на знаки отличия, что составляет 32,5 % от общего количества принявших участие во ВФСК ГТО. Реализуются приоритетные региональные проекты “Будь в спорте” и “Активное долголетие”. В 2021 году на территории муниципального района проведено 438 мероприятий, в которых приняло участие 7873 человека. В рамках проекта «Газпром - детям» построена универсальная спортивная площадка на основе хоккейной коробки размером 20х40 метров со специализированным спортивным покрытием. Включает в себя зоны для игры в футбол, баскетбол, волейбол. |  |  |  |
| 3.11. | Реализация мер социальной поддержки незащищенных слоев населения муниципального района | Отдел социальной защиты Крестецкого района ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | до 2030 года (ежегодно) | Количество реализуемых программ социальной адаптации 151 единица за 2021 год, в рамках реализации программы социальной адаптации в соответствии с областным законом от 27.03.2015 N 740-ОЗ. |  |  |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на решение экологических проблем, на повышение уровня личной безопасности граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация комплекса мер по санитарной очистке территорий населенных пунктов и обращения с отходами производства и потребления | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | На территории муниципального района ведётся строительство полигона ТКО. Полигон рассчитан на 25 лет эксплуатации, общей вместительностью 250 тыс. м3. Строительство полигона предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами и осуществляется в рамках подпрограммы Государственной программы Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области». Цена муниципального контракта составляет 150 млн. рублей. В 2021 году было установлено 3 площадки для удаления ТКО, работа будет продолжена и в текущем году. В частном секторе установлено 13 бункеров и 20 контейнеров для сбора ТКО. Работа в этом направлении будет продолжена. В рамках государственного контракта был выполнен комплекс подготовительных и инженерно-изыскательских работ на реке Холова. В 2021 году была разработана и утверждена проектная документация «Расчистка и углубление русла р. Холова в районе р.п. Крестцы и с. Ямская Слобода Крестецкого района Новгородской области». Проектом предусматривается расчистка участков русла реки Холова от засорения мусором и зарастания древесно-кустарниковой растительностью, оператор — ООО «Экосервис». |  |  |  |
|  | Реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов муниципального района | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | На территории муниципального района определена гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселений - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал». Согласно программе производственного контроля предприятие регулярно проводит отбор проб питьевой воды на химические, радиологические и микробиологические показатели. Организована работа телефона «горячей линии» для обращения граждан по вопросам нарушений в работе систем теплоснабжения жилых домов в круглосуточном режиме. Ведется постоянный мониторинг и оперативный контроль за устранением случаев нарушения теплоснабжения в жилых домах и социально-значимых объектах. |  |  |  |
| 4.3. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности, профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе | Администрация муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Во исполнение п.4.3. Плана мероприятий по реализации Стратегии социально — экономического развития Крестецкого муниципального района до 2030 года за период 2021 года проведены следующие мероприятия: проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений в Крестецком муниципальном районе, по итогам, рассмотрения которых даны рекомендации; проведено 4 заседания антитеррористической Комиссии Крестецкого муниципального района, по итогам, рассмотрения которых даны рекомендации. |  |  |  |