План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Крестецкого муниципального района до 2030 года за 2022 год

| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результат исполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня и качества жизни населения в районе, формирование благоприятных условий для развития района на долгосрочную перспективу на основе выбора эффективных приоритетов развития, модернизации экономики, активизации инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики: повышение эффективности использования природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов; выявление источников и резервов экономического роста района в промышленности и сельском хозяйстве; активизация инвестиционной и инновационной деятельности; реализация мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно: февраль, июль) | Объём инвестиций в основной капитал организаций в 2022 году (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по Крестецкому району составил 1692,9 млн рублей. На территории района находится 22 инвестиционные площадки. Объем инвестиций в 2022 году составил 346 млн рублей, создано 26 рабочих мест за счет увеличения производственных мощностей до 400 коров молочно-товарного комплекса «Ракушино» в ООО «Белгранкорм-Великий Новгород». Инвесторам на этапах реализации проектов оказывается организационная и правовая |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мер по стимулированию жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе | комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального района; комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района (далее комитет ЖКХ Администрации муниципального района) | до 2030 года (ежегодно) | Большое внимание уделяется решению вопроса по улучшению жилищных условий граждан. В районе ведётся строительство индивидуального жилья. В 2022 году под жилищное строительство гражданам предоставлено в собственность 57 земельных участков общей площадью 129 тысяч 282 кв. метров, из них за плату предоставлен 51 земельный участок общей площадью 121 тысяч 328 кв. метров, и 6 земельных участков льготной категории граждан, общей площадью 7 тысяч 954 кв. метров. В 2022 году заключено 33 договора аренды на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 52 тысяч 155 кв. метров; 39 долгосрочных договора аренды на земельные участки, общей площадью 1 млн 540 тысяч 289 кв. метров. По программе «Новгородский гектар» предоставлено 7 земельных участков (земли сельхозназначения) общей площадью 179 га. Проведено 9 аукционов (открытых по составу участников и по форме подачи предложений о цене), в т.ч. по продаже права аренды земельных участков 5 и по продаже права собственности земельных участков 4. Четыре аукциона в электронной форме по продаже муниципального недвижимого имущества – здание с земельным участком. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году жилищные условия улучшили 11 семьи, сумма полученных социальных выплат составила 14,6 млн рублей. По программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального района» выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплате на приобретение жилого помещения на сумму 1476 тысяч рублей. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в 2022 году составил 4274 м2 жилья. Индивидуальными застройщиками построено 23 дома. Газификация жилых помещений осуществляется в рамках Постановления правительства №1314 от 30.12.2013 года (Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газоснабжения 200 метровая зона). На территории района продолжается работа по догазификации поселка Крестцы и сельских населенных пунктов. Принято 437 заявок, заключено 410 договоров на техническое присоединение, 344 заявки уже исполнены, 139 домовладений подключены. На решение вопроса о предоставлении жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 2022 году направлено 3766 тысяч рублей и приобретено 4 жилых помещений на вторичном рынке жилья. На 2023 год в бюджете муниципального района предусмотрено 3817,0 тысяч рублей. На территории Крестецкого муниципального района в рамках муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения проведено 3 внеплановых контрольных мероприятия, по результатам которых выявлено 3 нарушения на 3 участках площадью 40 га. Нарушения устранены собственниками. На землях населенных пунктов проведено 7 внеплановых контрольных мероприятий, по результатам которых выявлено 3 нарушения, на 3 участках площадью 2,8 га. По всем нарушениям собственникам объявлены предостережения. В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства проведено 40 внеплановых контрольных мероприятий, по результатам которых выявлено 58 нарушений, 17 граждан привлечено к административной ответственности, объявлено 58 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. В 2022 году в Администрацию района поступило 622 обращения граждан (2021 - 707 обращений). Все обращения были рассмотрены в соответствии с законодательством. Вопрос экономического развития района напрямую зависит от того, как развивается его инфраструктура. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» В 2022 году выполнены работы по обустройству общественной территории городского парка «Летний сад» на сумму 3,2 млн рублей, в 2023 году планируется продолжить работы по благоустройству парка. В рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2022 году реализована инициатива «Благоустройство пешеходной зоны по улице Лесная и обустройство прилегающей территории» на 2,2 млн рублей. На 2023 год планируется благоустройство Летнего сада: установка качелей, детской площадки и освещение пешеходных дорожек, на реализацию которых будет направлено 2 млн рублей. Все более активно жители района принимают участие в общественной жизни. В рамках проекта поддержки местных инициатив завершено благоустройство сквера «Екатерининский» на 2 млн рублей. В рамках выполнения мероприятий ТОС, установлена контейнерная площадка в д. Березка на сумму 180,0 тысяч рублей. |  |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в муниципальном районе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Сельскохозяйственное производство района за 2022 год представлено 3 сельскохозяйственными организациями и 1 кооперативом (из них 2 организации отнесены к категории «крупные и средние»), количество крестьянских (фермерских) хозяйство, зарегистрированных на территории района на 01.01.2023 составило 30 хозяйств, а также 3,9 тысяч личных подсобных хозяйств. Главным фактором аграрного сектора экономики района является птицеводство и свиноводство, а также молочное животноводство. Производство скота и птицы на убой в живом весе составило в 2022 году 85,8 тысяч тонн (100,8 % к прошлому году). Также стабильно развивается молочное животноводство. Производство молока на 44,3% превысило уровень 2021 года и составило 5,6 тысяч тонн. Доля района в общем показателе области по производству основных видов продукции животноводства составила: по мясу 62,4 %, по молоку – 8,4 %. Производство яиц по крестьянским (фермерским) и хозяйствам населения составило 824 тыс. штук (95,9 % к уровню прошлого года). Наличие коров составило 831 головы (110,4 % к уровню прошлого года). Рост объема производства молока в текущем году произошел за счет увеличения объемов валового производства молока в ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» (увеличены действующие пенгонгсмсясмыяапроизводственные мощности молочно-товарного комплекса «Ракушино» с 400 до 800 коров в декабре 2021 года), а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших гранты в 2019-2021 гг. Показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» изменился в сторону уменьшения и составил 50%, так как количество организаций, отнесенных к категории «крупные и средние» увеличилось и составляет 2 единицы (с апреля 2023 осуществляет производственную деятельность АО "Свинокомплекс "Устьволмский"), по результатам финансовой деятельности за 2022 получен убыток, по прогнозу предприятия на 2023 год - убыток, на планируемый период 2024, 2025 годы - прибыль. Валовый сбор картофеля составил - 2,8 тысяч тонн (94,3 %), собрано 879 тонн овощей (135,4 %). Особое внимание уделяется развитию малого бизнеса на селе. Активно ведет производственную деятельность сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «АГРОРУСЬ». Произведенная продукция: разливное молоко, сметана, творог и сыр пользуется спросом у населения. Успешно развивают молочное скотоводство крестьянские хозяйства Александрова И.Ю. и Макарова Е.Б., которые получили в предыдущие годы (2017-2019 гг.) гранты на развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, Агростартап и в 2021 году на развитие семейной животноводческой фермы. В 2022 году в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки «Агростартап» приняли участие 2 индивидуальных предпринимателя. Сумма полученных грантов составила 3 млн. рублей по направлениям овощеводство (выращивание столовой свеклы), что позволило увеличить производство овощей на 35 % к уровню 2021 года. По направлению рыбоводство - ввод в действие аква-минифермы по выращиванию рыбы осетровых пород в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ), с объемом производства 2 тонны рыбы в год, планируется в 2023 году. Продукция ИП Шульженка «Крестецкие сыроварни» представлена в широком ассортименте: твердые, полутвердые и мягкие сыры. |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Важным направлением в работе Администрации остается поддержка развития малого и среднего предпринимательства. Успешно реализуются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, разработанные Агентством стратегических инициатив. Количество индивидуальных предпринимателей на 1 января 2023 года составило 217 человек. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 января 2023 года составило 292 человек, в качестве самозанятого в районе прошли регистрацию и получили подтверждения 378 человек. Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц» составил в 2022 году 292 единиц на 10 тысяч человек населения, на плановый период 2023-2025 годы – 290 единиц. Отраслевая структура субъектов МСП в районе свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере транспортировка и хранение (17,8%), торговли оптовой и розничной (27,4%), сельском хозяйстве (19,6%), строительство (5,2%), обрабатывающие производства (7,8%), предоставление прочих видов услуг (8,7%). В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Социальная дисконтная карта «Забота» выдано 725 карт. |  |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли в муниципальном районе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | В 2022 году оборот розничной торговли на душу населения составил 241,4 тысяч рублей (по области –265,2 тысяч. рублей), оборот общественного питания 101,1 тысяч рублей. Оборот розничной торговли муниципального района в 2022 году составил 2544,7 млн рублей и по сравнению с 2021 годом увеличился, в сопоставимой оценке, на 0,3 %. Организациями общественного питания в 2022 году реализовано продукции на 101,1 млн рублей, что в сопоставимой оценке на 0,3% больше, чем в 2021 году. На 2022 год вклад в объем ВРП области составил 7 млрд.653 млн рублей – это 8-е место среди муниципальных районов. На территории района торговля представлена 9 крупными торговыми сетями, а также малыми и средними предпринимателями. В 2022 году открылось 2 торговые точки Светофор и Доброцен, активно развиваются пункты выдачи Озон, Вайлдберриз и СДЭК. Торговую деятельность в районе осуществляет 155 хозяйствующих субъектов, 167 торговых объектов. Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий муниципального района осуществляют 6 автомагазинов, принадлежащих 6 индивидуальным предпринимателям, в соответствии с графиками, согласованными с органами местного самоуправления. Обращений о перебоях в обеспечении жителей муниципального района товарами первой необходимости не поступало. На территории района действует 16 предприятий общественного питания, в 2022 году открылось кафе «SeLena» . Бытовые услуги населению в районе оказывают в 51 обособленных подразделениях. Продолжается реализация приоритетного регионального проекта «Покупай Новгородское» по распространению логотипа, охвачено 95 процентов торговых объектов. В соответствии с поручением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проводится еженедельный мониторинг розничных цен и товарных запасов по 68 позициям. В 2022 году населению района оказано платных услуг (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) на 84,1 миллиона рублей, в декабре 2022 года – на 3,8 миллиона рублей. Удельный вес района в объеме платных услуг, оказанных населению области, составил 0,4 %, в 2020 году – 0,3 %. В расчёте на душу населения в 2022 году оказано платных услуг на сумму 7980,0 рублей. Розничная торговля на территории района представлена крупными торговыми сетями: «Улыбка радуги», «Ермолинские полуфабрикаты», «Великолукский мясокомбинат», «Эксперт», «Fix Price», «Светофор», «Доброцен», а также малыми и средними предпринимателями. На территории района работает 9 торговых точёк двух крупных продовольственных федеральных торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка». Сети магазинов алкогольных напитков такие как «Градусы», «Красное и белое» и «Эконом». На территории муниципального района работает сельскохозяйственный рынок на 16 мест, где местные сельхозтоваропроизводители имеют возможность реализовывать свою продукцию без посредников напрямую населению, и рынок выходного дня на 100 мест. За 2022 год Администрацией Крестецкого района проведено 43 рейдовых мероприятий по легализации теневой занятости в сферах торговли и услуг, легализованы трудовые отношения работодателей с 20 работниками. В результате проведенных мероприятий по легализации теневой занятости в консолидированный бюджет области поступило 531,1 тысяч рублей, в том числе: НДФЛ – 319,3 тысяч рублей; страховые взносы -211,8 тысяч рублей. В рамках реализации мероприятий приоритетного регионального проекта «Возрождение Новгородских брендов» утвержден муниципальный бренд «Крестцы», который используется при реализации продукции народных промыслов. Также логотип будет использоваться при проведении мероприятий на территории района. Выдано разрешение на право использования территориального бренда Новгородской области ООО «Крестецкая строчка». По итогам ежегодного рейтинга органов местного самоуправления по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию конкуренции в Новгородской области, району из областного бюджета предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 3 млн рублей, которые направлены на строительство и установку автобусного павильона, дополнительное освещение Советской площади, установку видеонаблюдения в рамках развития АПК «Безопасный город». |  |  |  |
| 1.6. | Разработка и выполнение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района | комитет финансов Администрации муниципального района; комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального района; комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального района; комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Администрацией района была организована комплексная работа, направленная на легализацию трудовых отношений, повышение уровня заработной платы и недопущение выплаты заработной платы ниже МРОТ. За 2022 год проведено 8 заседаний рабочей группы по мониторингу ситуации по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости в Крестецком муниципальном районе, а также проведено 26 рейдовых мероприятий. На заседания рабочей группы приглашались руководители и индивидуальные предприниматели по вопросу увеличения размера заработной платы до уровня средней заработной платы по виду экономической деятельности. В 2023 году работа в данном направлении будет продолжена. |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на снятие транспортных, энергетических и других инфраструктурных ограничений, развитие производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры; развитие системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог на территории муниципального района | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района, поселений составляет 271,0 км, из них 78,23 % отвечают нормативным требованиям. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 22,14 %, на плановый период 2023 год-21,77 %,2024 – 21,4 %,2025 -21,03 %. Главной задачей по вопросу дорожной деятельности является обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам. На ремонт автомобильных дорог было израсходовано 55,7 млн рублей и 9,3 млн рублей в рамках содержания дорог. Проведены работы по улицам: Валдайская, Павловская, Советская площадь, Соколова, микрорайона Аэродрома. Крестецкий район участвует в региональном проекте «Дорога к дому», где жители на общем собрании отбирают дорогу самостоятельно. В 2022 году отремонтирована ул. Южная на сумму 4,4 млн рублей. Открыт новый регулярный автобусный маршрут, который соединяет микрорайон «Аэродрома» с центральной частью поселка и микрорайоном «Леспромхоза». Завершено строительство автобусных остановок. Транспортное обслуживание на территории муниципального района осуществляет один пассажироперевозчик ОАО «Автобусный парк» на городских маршрутах и на межгороде. Предприятие работают не первый год. Работает стабильно. Жалобы на работу перевозчиков в течение 2022 года не поступали. Регулярный автобусный маршрут №1А в пос. Крестцы изменил схему движения маршрута. Маршрут связал улицы Мира, Греськова, Механизаторов с центром посёлка и микрорайоном «леспромхоза». В перспективе открыть ещё один новый регулярный маршрут. В 2023 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет проведён капитальный ремонт ул. Московская в р.п. Крестцы. Сметная стоимость выполнения работ составила 62,4 млн рублей. В связи с удорожанием материалов проведена повторная экспертиза сметной стоимости, которая составила 69,7 млн рублей, в связи с этим бюджету Крестецкого городского поселения необходимы дополнительные средства в сумме 7,3 млн рублей. |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальном районе | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Заключён энергосервисный контракт на уличное освещение в Крестецком городском поселении. Заменено 100 % светильников. Рекомендовано организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Крестецкого муниципального района перейти на светодиодные лампы. |  |  |  |
| 2.3. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитию местного самоуправления в муниципальном районе | комитет муниципальной службы Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Своевременность приведения муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным и областным законодательством - Реализовано полностью, все муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы приведены в соответствие с федеральным с областным законодательством. Повышение уровня профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, формирование и подготовка резерва управленческих кадров. |  |  |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на социальное развитие: принятие комплекса мер для увеличения доходов всех групп населения и снижения уровня бедности; развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни населения; увеличение занятости трудоспособного населения и снижения уровня безработицы; улучшение демографической ситуации (увеличение рождаемости, снижение смертности, сокращение миграционного оттока населения, увеличение численности трудоспособного населения за счет миграционного притока); организация пропаганды семейных ценностей; улучшение здоровья населения; модернизация и повышение качества образования; внедрение инновационных социальных проектов для создания современного рынка качественных и доступных услуг; развитие массового спорта и физической культуры; эффективная молодежная политика, обеспечивающая духовно-нравственное и культурное развитие в воспитании молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном районе | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Постановлением Администрации муниципального района утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального района на 2020- 2025 годы». По программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального района» выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплате на приобретение жилого помещения на сумму 1476 тысяч рублей. |  |  |  |
| 3.2. | Реализация мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи населению | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» (по согласованию) | до 2030 года (ежегодно) | С целью улучшения материально-технической базы государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» проводятся следующие мероприятия: Капитальный ремонт проводился в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новгородской области. Стоимость работ составила порядка 58 млн. рублей. В рамках ремонта проведена замена крыши, окон, дверей, инженерных сетей, вентиляции, электропроводки, продолжается внутренняя отделка. Именно в этом здании будет расположено всё первичное звено: здесь можно будет сдать анализы, пройти диагностические процедуры, посетить необходимых специалистов, тут же разместится и стоматология. Для врачей остродефицитных специальностей руководством больницы закуплены две квартиры за счёт средств областного бюджета. Кроме того, в учреждении установлен современный рентген-аппарат стоимостью свыше 12,5 млн. рублей. Как отметил главный врач Крестецкой ЦРБ Антон ИГНАТЬЕВ, новый аппарат даёт меньшую рентгенологическую нагрузку как на пациента, так и на специалиста, проводящего обследование. Плюсом является и то, что цифровой формат позволит при необходимости моментально выгрузить снимок в единую информационную базу и получить так называемое второе мнение от врачей больниц уровнем выше. На сегодняшний день проходят пусконаладочные работы и обучение персонала работе на современной установке, в нашем районе построены ФАПы, есть и другие важные вопросы, которые запланированы и будут решены в следующем году. |  |  |  |
| 3.3. | Разработка и реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в муниципальном районе | отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году жилищные условия улучшили 11 семьи, сумма полученных социальных выплат составила 14,6 млн рублей. Вопрос экономического развития района напрямую зависит от того, как развивается его инфраструктура. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» В 2022 году выполнены работы по обустройству общественной территории городского парка «Летний сад» на сумму 3,2 млн рублей, в 2023 году планируется продолжить работы по благоустройству парка. В рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2022 году реализована инициатива «Благоустройство пешеходной зоны по улице Лесная и обустройство прилегающей территории» на 2,2 млн рублей. На 2023 год планируется благоустройство Летнего сада: установка качелей, детской площадки и освещение пешеходных дорожек, на реализацию которых будет направлено 2 млн рублей. Все более активно жители района принимают участие в общественной жизни. В рамках проекта поддержки местных инициатив завершено благоустройство сквера «Екатерининский» на 2 млн рублей. В рамках выполнения мероприятий ТОС, установлена контейнерная площадка в д. Березка на сумму 180,0 тысяч рублей. |  |  |  |
| 3.4. | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение социальной напряженности на рынке труда | отдел занятости населения Крестецкого района | до 2030 года (ежегодно) | На 1 января 2023 года на учёте в органах государственной службы занятости населения состоит 30 человек. Вакансий от работодателей в службе занятости заявлено на 177 человек. На январь 2023 года количество реализуемых программ социальной адаптации 103 единицы, в рамках реализации программы социальной адаптации в соответствии с областным законом от 27.03.2015 N 740-ОЗ. Численность населения трудоспособного возраста составляет 5263 человек (49,9% от общей численности населения района). Численность пенсионеров на 1 января 2022 года составляет 3314 человек. (31,4% от общей численности населения района). |  |  |  |
| 3.5. | Развитие сети учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, организация дополнительного образования детей, повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений культуры муниципального района | комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района (далее комитет культуры Администрации муниципального района) | до 2030 года (ежегодно) | Актуальными направлениями развития сферы культуры являются создание условий для реального доступа жителей и гостей района к культурным ценностям, для проведения досуга и занятий творчеством, развитие духовного и нравственного потенциала всех групп населения, повышение туристической привлекательности Крестецкого района. Проводится работа во всех перечисленных направлениях. На территории района на 01.01.2023 функционируют 1 учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» и 2 культурно - досуговых учреждения - 30 сетевых единиц: МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» - 15 сетевых единиц, из них 11 - в сельской местности; МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» - 15 библиотек, из них 12 - в сельской местности. Развитие сферы культуры Крестецкого муниципального района осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Крестецкого муниципального района» на 2020-2024 годы. |  |  |  |
| 3.6. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры в муниципальном районе | комитет культуры Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» выполнен капитальный ремонт МБУДО «Крестецкая ДШИ», расположенного по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 2. Стоимость работ составляет 24 170 212,0 рублей. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» проводился ремонт Клуба-музея «Староверческое подворье» структурного подразделения МБУК «Крестецкая МКДС», расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий р-н, д. Лякова, д. 59. Стоимость работ составляет 955,263 тысяч рублей. В 2022 году показатель Национального проекта «Культура» - «Количество посещений учреждений культуры» выполнен на 101,1%, учреждениями культуры района проведено 5197 культурно-досуговых мероприятий с числом посещений – 118428. Из них на платной основе – 3333. Дополнительным образованием в сфере культуры охвачено более 319 детей. Достижение положительных результатов в развитии сферы культуры Крестецкого муниципального района обеспечивается в пределах реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого муниципального района на 2020-2024 годы, а также путем участия в приоритетных региональных проектах «Творческая молодежь», «Национальное кино», «Активное долголетие». Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» составил в 2022-26,67 %, в 2023-20,0%, в 2024-20,0%, в 2025- 20%. В плановом периоде ожидается уменьшение значения показателя до 20%. Для достижения показателя будет выполнен капитальный ремонт здания Крестецкого краеведческого музея. |  |  |  |
| 3.7. | Реализация мероприятий детской оздоровительной кампании в муниципальном районе | комитет образования Администрации муниципального района (далее комитет образования Администрации муниципального района) | до 2030 года (ежегодно, II-III кварталы) | Загородный лагерь отдыха и оздоровления муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Детская флотилия «Парус» является одним из самых востребованных лагерей Новгородской области. Основой воспитательной работы в Детской флотилии «Парус» является военно-патриотическое воспитание на основе лучших традиций Военно-морского флота, России, традиций детской флотилии «Парус». По торжественным и памятным дням, в период несения экипажами дежурно-вахтенной службы по флотилии весь коллектив (экипаж) носит установленную форму одежды со знаками отличия (командир экипажа, старшина кубрика, флагманский специалист). Также на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» для детей была организована «Школа вожатых» с целью обеспечения готовности подростков к самостоятельной деятельности в качестве вожатого в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в летний период. |  |  |  |
| 3.8. | Повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений образования муниципального района | комитет образования Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Социальную значимость для развития района имеет результативность деятельности сферы образования. На территории района действуют: 3 общеобразовательных учреждения, из которых: 2 средние школы и 1 основная школа, 3 дошкольных образовательных учреждения и филиал в с. Ямская Слобода, 1 учреждение дополнительного образования. На 01.01.2023 года в дошкольных образовательных организациях обучаются 537 воспитанник, в общеобразовательных организациях 1251 детей. В 2022 году в рамках регионального проекта «Современная школа» во всех школах района продолжают функционировать Центры обучения цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) национального проекта «Образования» во всех школах функционирует целевая модель цифровой образовательной среды. В МАОУ «СОШ №2» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» функционирует кабинет дополнительного образования, в котором реализуется программа дополнительного образования технической направленности «Мультстудия Анимагия». В 2022 году выполнен капитальный ремонт МАОУ СШ №1 в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования путём проведения капитальных ремонтов зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Новгородской области в 2022-2026 годах» на общую сумму 77640,513 тысяч рублей. Проведены следующие работы: ремонт кровли, фасада и отмостки, замену инженерных сетей и освещения, ремонт внутренних помещений, замена пожарной сигнализации, монтаж охранной сигнализации. Также закуплено оборудование для медицинского кабинета, пищеблока, учебных классов и спортивного зала на общую сумму 8087893,75 рублей. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в МАОУ СШ №1 и МАОУ «СОШ №2» выполнено обустройство специализированной беговой дорожки на две полосы с устройством под ним асфальтового покрытия на общую сумму 6961400,0 рублей. Также в МАОУ СШ №1 закуплено оборудование и военизированная полоса препятствий на общую сумму 761400,0 рублей. В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» выполнено оборудование площадки для сдачи норм ГТО в МАОУ СШ №1. Стоимость работ составила 2740046,67 рублей. В рамках приоритетного регионального проекта «Наш выбор» выполнена частичная замена оконных блоков в АМДОУ «Детский сад №5 «Солнышко». Общая сумма составила 1421,946 тысяч рублей. Также в 2022 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания АМОУ «ООШ №4» на сумму 74916660,0 рублей. Однако включение здания школы в программу на сегодняшний день не подтверждено. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МАОУ СШ №1 в 2023 году будут открыты новые высоко-оснащенные места дополнительного образования. В учреждении будет реализовываться дополнительная общеразвивающая программа «Маски». Школьный театр смогут посещать 80 обучающихся. Продолжает свою работу Мультстудия «Анимагия», открытая в 2020 году в рамках аналогичной субсидии, на данный момент кружок посещают 162 обучающихся; организована локация мобильного технопарка «Кванториум» для 216 обучающихся из трех школ района. Открытый конкурсный отбор в стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» на 2022/2023 год прошли 4 обучающихся из 2 школ. В декабре 2022 года участники приняли участие в образовательном интенсивен, который проводился в «Точке кипения» в г. Великий Новгород. Дополнительное образование предоставляется во всех образовательных организациях по всем 6 направленностям: технической, художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в общей численности детей указанной возрастной категории, проживающих на территории района, составляет 90,18 %. |  |  |  |
| 3.9. | Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию населения, противодействию наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в муниципальном районе | комитет образования Администрации муниципального района; комитет культуры Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | В образовательных учреждениях проведены семинары, совещания, на которых рассмотрены вопросы патриотического воспитания молодёжи. Обучающиеся приняли участие в областных мероприятиях: областной фестиваль детского и юношеского творчества «Новгородские дарования», областной конкурс проектных работ обучающихся образовательных организаций «Изобретая будущее», конкурс юных чтецов «Живая классика», областной конкурс сочинений «Я-гражданин России», областной конкурс сочинений «Герои бессмертного полка». Были проведены акции, направленные на патриотическое воспитание населения «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» (в онлайн формате), «Бессмертный полк» (в онлайн формате), «Красная гвоздика», «Окна победы», «Окна России» и др. Традиционно проводятся уроки истории и мужества. Продолжается сотрудничество с районным советом офицеров, ветеранов военной службы. Также волонтерами проведены акции за здоровый образ жизни, в ходе которых были распространены информационные материалы, направленные на профилактику потребления наркотиков и других ПАВ. В течение года проводились совещания по вопросам выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. На родительских собраниях проводятся беседы с родителями о профилактических мерах употребления алкоголя и наркотиков, обсуждаются вопросы о роли семьи в воспитании у детей отрицательного отношения к табакокурению, алкоголю, психоактивным веществам. |  |  |  |
| 3.10. | Реализация комплекса мер по развитию физической культуры и спорта на территории муниципального района | комитет культуры Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Актуальными направлениями развития сферы культуры являются создание условий для реального доступа жителей и гостей района к культурным ценностям, для проведения досуга и занятий творчеством, развитие духовного и нравственного потенциала всех групп населения, повышение туристической привлекательности Крестецкого района. Проводится работа во всех перечисленных направлениях. На территории района на 01.01.2023 функционируют 1 учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» и 2 культурно - досуговых учреждения - 30 сетевых единиц: МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» - 15 сетевых единиц, из них 11 - в сельской местности; МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» - 15 библиотек, из них 12 - в сельской местности. Развитие сферы культуры Крестецкого муниципального района осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Крестецкого муниципального района» на 2020-2024 годы. В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» выполнен капитальный ремонт МБУДО «Крестецкая ДШИ», расположенного по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 2. Стоимость работ составляет 24 170 212,0 рублей. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» проводился ремонт Клуба-музея «Староверческое подворье» структурного подразделения МБУК «Крестецкая МКДС», расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий р-н, д. Лякова, д. 59. Стоимость работ составляет 955,263 тысяч рублей. В 2022 году показатель Национального проекта «Культура» - «Количество посещений учреждений культуры» выполнен на 101,1%, учреждениями культуры района проведено 5197 культурно-досуговых мероприятий с числом посещений – 118428. Из них на платной основе – 3333. Дополнительным образованием в сфере культуры охвачено более 319 детей. Достижение положительных результатов в развитии сферы культуры Крестецкого муниципального района обеспечивается в пределах реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого муниципального района на 2020-2024 годы, а также путем участия в приоритетных региональных проектах «Творческая молодежь», «Национальное кино», «Активное долголетие». Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» составил в 2022-26,67 %, в 2023-20,0%, в 2024-20,0%, в 2025- 20%. В плановом периоде ожидается уменьшение значения показателя до 20%. Для достижения показателя будет выполнен капитальный ремонт здания Крестецкого краеведческого музея. |  |  |  |
| 3.11. | Реализация мер социальной поддержки незащищенных слоев населения муниципального района | Отдел социальной защиты Крестецкого района ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | до 2030 года (ежегодно) | На январь 2023 года количество реализуемых программ социальной адаптации 103 единицы, в рамках реализации программы социальной адаптации в соответствии с областным законом от 27.03.2015 N 740-ОЗ. |  |  |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на решение экологических проблем, на повышение уровня личной безопасности граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация комплекса мер по санитарной очистке территорий населенных пунктов и обращения с отходами производства и потребления | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | На территории муниципального района ведётся строительство полигона ТКО. Полигон рассчитан на 25 лет эксплуатации, общей вместительностью 250 тысч м3. Строительство полигона предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами и осуществляется в рамках подпрограммы Государственной программы Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области». Цена муниципального контракта составляет 209 млн рублей. В 2022 году установлена 21 контейнерная площадка для сбора ТКО. Работа в этом направлении будет продолжена. В 2023 году будет дополнительно приобретено 15 площадок. В рамках государственного контракта был выполнен комплекс подготовительных и инженерно-изыскательских работ на реке Холова. В 2021 году была разработана и утверждена проектная документация «Расчистка и углубление русла р. Холова в районе р.п. Крестцы и с. Ямская Слобода Крестецкого района Новгородской области». Проектом предусматривается расчистка участков русла реки Холова от засорения мусором и зарастания древесно-кустарниковой растительностью. В рамках государственного контракта подрядной организацией ООО «ГАБИОН» в полном объеме выполнены работы основного этапа по расчистке и углублению (расширению) русла р. Холова на участке протяженностью 2,7 км. В 2023 году запланирована рекультивация существующей «городской» свалки, которая не эксплуатируется с 2014 года. |  |  |  |
|  | Реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов муниципального района | комитет ЖКХ Администрации муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | На территории муниципального района определена гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселений - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал». Согласно программе производственного контроля предприятие регулярно проводит отбор проб питьевой воды на химические, радиологические и микробиологические показатели. Организована работа телефона «горячей линии» для обращения граждан по вопросам нарушений в работе систем теплоснабжения жилых домов в круглосуточном режиме. Ведется постоянный мониторинг и оперативный контроль за устранением случаев нарушения теплоснабжения в жилых домах и социально-значимых объектах. |  |  |  |
| 4.3. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности, профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе | Администрация муниципального района | до 2030 года (ежегодно) | Во исполнение п.4.3. Плана мероприятий по реализации Стратегии социально — экономического развития Крестецкого муниципального района до 2030 года за период 2022 года проведены следующие мероприятия: проведены заседания комиссии по профилактике правонарушений в Крестецком муниципальном районе, по итогам, рассмотрения которых даны рекомендации; Проведены заседания антитеррористической Комиссии Крестецкого муниципального района, по итогам, рассмотрения которых даны рекомендации. |  |  |  |