План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Крестецкого муниципального округа до 2030 года за 2024 год

| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результат исполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня и качества жизни населения в округе, формирование благоприятных условий для развития округа на долгосрочную перспективу на основе выбора эффективных приоритетов развития, модернизации экономики, активизации инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики: повышение эффективности использования природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов; выявление источников и резервов экономического роста округа в промышленности и сельском хозяйстве; активизация инвестиционной и инновационной деятельности; реализация мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального округа | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно: февраль, июль) | Центральным звеном в развитии экономики является создание среды для привлечения инвестиций и инноваций в экономику муниципального округа. Для этого необходим комплекс мер, включающий в себя формирование благоприятного инвестиционного климата, снижение административных барьеров при предоставлении услуг, продвижение позитивного имиджа муниципального округа, стимулирование инновационной активности, поддержка и сопровождение вновь создаваемых и развивающихся инвестиционных проектов, создание необходимой для инвесторов инфраструктуры. При Главе Крестецкого муниципального округа создан совещательный орган по рассмотрению вопросов содействия реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых на уровне муниципального округа, определен инвестиционный уполномоченный. В целях взаимодействия в рамках системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт») между Администрацией Крестецкого муниципального округа и ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» в сентябре 2024 года заключено Соглашение о сотрудничестве. На территории муниципального округа реализуются инвестиционные проекты: строительство производственного цеха для переработки мёда и других продуктов пчеловодства; строительство двухэтажного комплекса "Вояж"; строительство Эко-базы на берегу озера «Ламерское». За 9 месяцев 2024 года организациями (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 532,3 миллиона рублей инвестиций в основной капитал, что меньше аналогичного периода 2023 года на 38,6% (по области – на 11,2%). |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мер по стимулированию жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства в муниципальном округе | комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального округа; комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа (далее комитет ЖКХ Администрации муниципального округа) | до 2030 года (ежегодно) | Под индивидуальное жилищное строительство гражданам предоставлено в собственность за 2024 год 60 земельных участков общей площадью 72071 кв. м, из них за плату предоставлено 58 земельных участков общей площадью 69483 кв. м, бесплатно в собственность 2 земельных участка льготной категории гражданам общей площадью 2588 кв.м. За 2024 год заключено 24 договора аренды на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (одним из основных видов разрешенного использования является строительство индивидуального жилого дома), общей площадью 52007 кв. м По программе «Новгородский гектар» предоставлено за 2024 год 1 земельный участок (земли сельхозназначения) общей площадью 20,7 га. За 2024 год юридическим лицам для сельскохозяйственного назначения предоставлен 41 земельный участок общей площадью 551 га. Для иной деятельности юридическим лицам предоставлено 29 земельных участков общей площадью 31.8 га. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году свои жилищные условия улучшили пять семей, сумма полученной социальной выплаты составила 7,6 миллиона рублей. По программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального округа» выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на сумму 4 миллиона 633 тысяч рублей. Две многодетные семьи улучшили свои жилищные условия. Индивидуальными застройщиками введено в действие 10 жилых дома, общей площадью 2 тысячи 714 кв. метра. На решение вопроса о предоставлении жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, направлено 2 миллиона 058 тысяч рублей и приобретено 2 жилых помещений на вторичном рынке жилья. На территории округа продолжается работа по догазификации поселка Крестцы и сельских населенных пунктов. Принято 734 заявки, заключено 635 договор на техническое присоединение, до границы земельного участка исполнено 629 заявка, 498 домовладений подключены. |  |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в муниципальном округе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Основным направлением в развитии округа является сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство округа представлено крупными комплексами по производству молока, мясо птицы, свинины. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных, на территории округа в 2024 году составило 30 хозяйств, почти четыре тысячи личных подсобных хозяйств. В 2024 году в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения), по расчетам убрано 214 гектаров картофеля и 42 гектара овощей. Накопано 2,9 тысячи тонн картофеля (100,3%), собрано 992,7 тонны овощей (100,3%). Главным фактором аграрного сектора экономики округа является птицеводство и свиноводство, а также молочное животноводство. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2024 года в хозяйствах всех категорий составили 1721,3 гектара (100% к итогу). Поголовье скота на конец декабря 2024 года характеризуются следующими данными: крупный рогатый скот - 1680 голов, овцы и козы 245 голов. Производство основных продуктов животноводства в 2024 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий округа составило: мясо (скот и птица на убой в живом весе) 78231,2 тонн (94,3% к прошлому периоду) производство молока составило 6267,9 тонн (121,1% к прошлому периоду). Производство яиц по крестьянским (фермерским) и хозяйствам населения составило 719 тысяч штук. Доля округа в общем показателе области по производству основных видов продукции животноводства составила: по мясу – 61,3 %, по молоку – 9,3 %, яйца – 0,8%. В 2024 году государственную поддержку в виде гранта в размере 2,3 миллиона рублей по программе "Агростартап" по направлению пчеловодство получил один из предпринимателей округа. В 2024 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на улучшение жилищных условий пять семей получили субсидию из областного бюджета на общую сумму 7 миллионов 608 тысяч рублей. |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Важным направлением в работе Администрации остается поддержка развития малого и среднего предпринимательства. Успешно реализуются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, разработанные Агентством стратегических инициатив. В округе создан Координационный совет по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Крестецкого муниципального округа. Количество субъектов МСП на 1 января 2025 года составило 293 человека (228 ИП, 65 юридических лиц). В качестве самозанятого в округе прошли регистрацию и получили подтверждение 779 человек. В 2024 году получили поддержку 3 предпринимателя: на возмещение части затрат за приобретение ГСМ индивидуальным предпринимателям оказывающим услугу обеспечение жителей посредствам мобильных торговых объектов в сумме 256,0 тысяч рублей; субсидию на организацию обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в сумме 1,3 миллиона рублей. |  |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли в муниципальном округе | комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | В 2024 году оборот розничной торговли муниципального округа составил 2912,4 миллиона рублей и по сравнению с 2023 годом увеличился, в сопоставимой оценке, на 1,4%. В декабре 2024 года оборот розничной торговли составил 300,8 ммиллиона рублей. Удельный вес муниципального округа в объеме оборота розничной торговли области в 2024 году составил 1,6%, как и в 2023 году. В 2024 году оборот розничной торговли на 98,7% формировался торгующими организациями, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,3%, в 2023 году - 98,6% и 1,4% соответственно. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2024 году составил 54,8%, непродовольственных товаров - 45,6%, в 2023 году - 54,8% и 45,1% соответственно. Организациями общественного питания в 2024 году реализовано продукции на 122,5 миллиона рублей, что в сопоставимой оценке на 3,7% больше, чем в 2023 году. В декабре 2024 года объем реализации организаций общественного питания составил 18,9 миллиона рублей. Удельный вес муниципального округа в обороте общественного питания области составил 1,7%, как и в 2023 году. В 2024 году населению муниципального округа оказано платных услуг, организациями со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства, на 83,2 миллиона рублей, в декабре 2024 года - на 3,3 миллиона рублей. Удельный вес муниципального округа в объеме платных услуг, оказанных, населению области составил 0,3%, как и в 2023 году. В структуре платных услуг значительную долю занимали услуги системы образования – 11,8 %. Розничная торговля на территории округа представлена крупными торговыми сетями: «Улыбка радуги», «Ермолинские полуфабрикаты», «Эксперт», «Fix Price», «Светофор», а также малыми и средними предпринимателями. На территории округа работает 9 торговых точёк двух крупных продовольственных федеральных торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка». Сети магазинов алкогольных напитков такие как «Градусы», «Красное и белое» и «Эконом». Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий муниципального округа осуществляют 5 автомагазинов индивидуальных предпринимателей. За 2024 год два индивидуальных предпринимателя получили субсидию на возмещение части затрат для обеспечения жителей 64 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Крестецкого муниципального округа услугами торговли в сумме 256,0 тысяч рублей. На территории округа действует 13 предприятий общественного питания. Бытовые услуги, такие как техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, услуги парикмахерских, студий маникюра и педикюра ритуальные и другие услуги населению округа оказывают 78 предприниматель. Продолжается реализация приоритетного регионального проекта «Покупай Новгородское» по распространению логотипа, охвачено 95 процентов торговых объектов. В соответствии с поручением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проводится еженедельный мониторинг розничных цен и товарных запасов по 68 позициям. На территории муниципального округа работает сельскохозяйственный рынок на 18 мест, где местные сельхозтоваропроизводители имеют возможность реализовывать свою продукцию без посредников напрямую населению, и рынок выходного дня на 90 мест. В рамках реализации мероприятий приоритетного регионального проекта «Возрождение Новгородских брендов» утвержден муниципальный бренд «Крестцы», который используется при реализации продукции народных промыслов. Также логотип будет использоваться при проведении мероприятий на территории округа. |  |  |  |
| 1.6. | Разработка и выполнение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального округа | комитет финансов Администрации муниципального округа; комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального округа; комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального округа; комитет ЖКХ Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Бюджет Крестецкого муниципального округа за 2024 год исполнен по доходам на 102,4% к уточненному плану 12 месяцев (план 777336,7 тыс. рублей, факт 796119,4 тысяч рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 106,9% (план 302885,0 тысяч рублей, факт 323848,9 тысяч рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный период к уровню прошлого года составило в сопоставимых условиях 116,4 %. Выполнение плана по НДФЛ составило 107,2% (план 225703,3 тысяч рублей, факт 241996,2 тысяч рублей), в сопоставимых условиях к уровню 2023 года 111,2% (2023 год – 267560,8 тысяч рублей, за 2024 год – 297608,4 тысяч рублей). Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации исполнение составило 107,3% (план 12776,7 тысяч рублей, факт 13705,6 тысяч рублей). По налогам на совокупный доход – 100,6% (при плане 30434,0 тысяч рублей, факт 30605,7 тысяч рублей). По земельному налогу при плане 12576,0 тысяч рублей поступило 14076,7 тысяч рублей, по налогу на имущество физических лиц 6016,6 тысяч рублей (план 5562,0 тысяч рублей), государственная пошлина 3017,2 тысяч рублей (план 2513,0 тысяч рублей). По неналоговым доходам выполнение составило 108,3% (план 13320,0 тысяч рублей, факт 14431,0 тысяч рублей), в том числе по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 109,9 % (план 7700,0 тысяч рублей, факт 8465,3 тысяч рублей). По плате за негативное воздействие на окружающую среду поступило 1119,2 тысяч рублей (план 1120,0 тысяч рублей), по доходам от продажи земельных участков – 1711,6 тысяч рублей (план 1674,6 тысяч рублей). Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме 472270,4 тысяч рублей, в том числе: дотации – 15990,9 тысяч рублей; субсидии – 137559,8 тысяч рублей; субвенции – 297792,5 тысяч рублей; иные межбюджетные трансферты – 21456,4 тысяч рублей. Расходы бюджета муниципального образования за 2024 год составили 796666,9 тысяч руб. В разрезе отраслей финансирование составило: общегосударственные вопросы – 81411,6 тысяч рублей; национальная оборона – 1243,8 тысяч рублей; национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4055,9 тысяч рублей; национальная экономика – 59611,4 тысяч рублей; ЖКХ – 45909,9 тысяч рублей; охрана окружающей среды – 194149,6 тысяч рублей; образование – 278357,3 тысяч рублей; культура, кинематография – 98480,9 тысяч рублей; здравоохранение-24,6 тысяч рублей; социальная политика – 18458,1 тысяч рублей; физическая культура и спорт – 14887,7 тысяч рублей; обслуживание государственного и муниципального долга – 76,1 тысяч рублей. Расходы на финансирование мероприятий государственных и муниципальных программ в отчётном периоде составили 725 543,9 тысяч рублей. Муниципальный долг Крестецкого муниципального округа по состоянию на 01 января 2024 года составил 75 302,8 тысяч рублей, в том числе бюджетные кредиты – 75 302,8 тысяч рублей. С начала года размер муниципального долга уменьшился на 1 553,2 тысяч рублей. Проводилась работа по противодействию нелегальной занятости, проведено 22 профилактических мероприятия. В результате проведенной работы легализация трудовых отношений работодателей с работниками составила 60 человек, показатель выполнен на 109% от плана. |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на снятие транспортных, энергетических и других инфраструктурных ограничений, развитие производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры; развитие системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог на территории муниципального округа | комитет ЖКХ Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Главной задачей по вопросу дорожной деятельности является обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам. При поддержке Правительства Новгородской области на ремонт дорожной сети в округе в 2024 году направлено свыше 25 миллиона рублей. Проведены ремонтные работы по улицам: Южная, М. Садовая, Крыловская-с асфальтным покрытием, Сенная - с песчано-гравийным покрытием. В рамках регионального проекта «Дорога к дому» в 2024 году была отремонтирована ул. Пушкина (песчано-гравийное покрытие) на сумму 1,7 миллиона рублей. На территории округа действуют 15 автобусных маршрутов. По обращениям граждан в 2024 году введен дополнительный маршрут в д. Мокрый Остров (четверг, воскресенье). |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальном округе | комитет ЖКХ Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Заключён энергосервисный контракт на уличное освещение в Крестецком городском поселении. Заменено 100 % светильников. Рекомендовано организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Крестецкого муниципального округа перейти на светодиодные лампы. |  |  |  |
| 2.3. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитию местного самоуправления в муниципальном округе | комитет муниципальной службы Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Своевременность приведения муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным и областным законодательством - Реализовано полностью, все муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы приведены в соответствие с федеральным с областным законодательством. Повышение уровня профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, формирование и подготовка резерва управленческих кадров. |  |  |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на социальное развитие: принятие комплекса мер для увеличения доходов всех групп населения и снижения уровня бедности; развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни населения; увеличение занятости трудоспособного населения и снижения уровня безработицы; улучшение демографической ситуации (увеличение рождаемости, снижение смертности, сокращение миграционного оттока населения, увеличение численности трудоспособного населения за счет миграционного притока); организация пропаганды семейных ценностей; улучшение здоровья населения; модернизация и повышение качества образования; внедрение инновационных социальных проектов для создания современного рынка качественных и доступных услуг; развитие массового спорта и физической культуры; эффективная молодежная политика, обеспечивающая духовно-нравственное и культурное развитие в воспитании молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном округе | комитет ЖКХ Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | По программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального округа» выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на сумму 4 миллиона 633 тысячи рублей. Две многодетные семьи улучшили свои жилищные условия. |  |  |  |
| 3.2. | Реализация мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи населению | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» (по согласованию) | до 2030 года (ежегодно) | На территории округа реализуется муниципальная программа общественного здоровья. В 2024 году незначительно увеличилось количество населения, прошедшего диспансеризацию (2364 человек или 54,6,0% от плана). В рейтинге по выполнению показателей диспансеризации округ находиться на 17 месте. Проводиться работа по налаживанию взаимодействие с организациями и предприятиями, расположенными на территории округа. Работа проводиться путём: проведения еженедельных встреч Главы округа с работодателями по вопросу диспансеризации; проведением встреч сотрудников больницы с работниками на предприятиях; проведением ежемесячного мониторинга по количеству граждан прошедших диспансеризацию. Причиной неисполнения показателя «Количество несовершеннолетних граждан, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами» является то, что часть несовершеннолетних граждан не прошедших профилактический осмотр это те, кто проживает и обучается не на территории муниципального округа. Несовершеннолетние граждане фактически проживающие на территории муниципального округа прошли профилактический осмотр в полном объёме. Причинами неисполнения показателя - «Количество граждан, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами и/или диспансеризацией» являются возникшие проблемами в работе ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» по проведению диспансеризации и профилактических осмотров: нехватка медицинских работников в ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ». |  |  |  |
| 3.3. | Разработка и реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в муниципальном округе | отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Вопрос экономического развития округа напрямую зависит от того, как развивается его инфраструктура. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2024 год выполнены работы по благоустройству зеленой зоны от памятного знака «Памяти ушедших работников леспромхоза» на сумму 3,2 миллиона рублей. Под индивидуальное жилищное строительство гражданам предоставлено в собственность за 2024 год 60 земельных участков общей площадью 72071 кв. м, из них за плату предоставлено 58 земельных участков общей площадью 69483 кв. м, бесплатно в собственность 2 земельных участка льготной категории гражданам общей площадью 2588 кв.м. За 2024 год заключено 24 договора аренды на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (одним из основных видов разрешенного использования является строительство индивидуального жилого дома), общей площадью 52007 кв. м. По программе «Новгородский гектар» предоставлено за 2024 год 1 земельный участок (земли сельхозназначения) общей площадью 20,7 га. За 2024 год юридическим лицам для сельскохозяйственного назначения предоставлен 41 земельный участок общей площадью 551 га. Для иной деятельности юридическим лицам предоставлено 29 земельных участков общей площадью 31.8 га. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году свои жилищные условия улучшили пять семей, сумма полученной социальной выплаты составила 7,6 миллиона рублей. По программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории Крестецкого муниципального округа» выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на сумму 4 миллиона 633 тысяч рублей. Две многодетные семьи улучшили свои жилищные условия. Индивидуальными застройщиками введено в действие 10 жилых дома, общей площадью 2 тысячи 714 кв. метра. На решение вопроса о предоставлении жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, направлено 2 миллиона 058 тысяч рублей и приобретено 2 жилых помещений на вторичном рынке жилья. На территории округа продолжается работа по догазификации поселка Крестцы и сельских населенных пунктов. Принято 734 заявки, заключено 635 договор на техническое присоединение, до границы земельного участка исполнено 629 заявка, 498 домовладений подключены. |  |  |  |
| 3.4. | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение социальной напряженности на рынке труда | отдел занятости населения Крестецкого района | до 2030 года (ежегодно) | Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства), в январе - ноябре 2024 года составила 69,2 тысяч рублей, что на 20,2% выше соответствующего периода 2023 года, и на 6,8% выше среднеобластного уровня. Реальный размер ее увеличился к уровню января - ноября 2023 года на 11,8%. Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2025 года не зафиксирована. Демографическая ситуация в январе - ноябре 2024 года характеризовалась увеличением естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся живыми в 3 раза (в январе - ноябре 2023 года - в 2,6 раза). В январе - ноябре 2024 года коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 человек населения) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшился в городской местности на 8,6%, в сельской - увеличился на 10,3%. В целом по муниципальному округу коэффициент рождаемости ниже среднего значения по области на 1,5%. Коэффициент смертности по сравнению с январем - ноябрем 2023 года увеличился в городской местности на 5,5%, в сельской - на 16,5%. По муниципальному округу коэффициент смертности выше среднего показателя по области на 22,5%. В январе - ноябре 2024 года брак зарегистрировали 63 пары, в январе - ноябре 2023 года - 65, расторгли - 52 и 50 пар соответственно. На 10 официально зарегистрированных браков приходилось 8 разводов, как и в январе - ноябре 2023 года. Одной из мер, направленной для увеличения численности населения округа, является создание дополнительных рабочих мест. С реализацией инвестиционных проектов создаются дополнительные рабочие места на предприятиях ООО "Белгранкорм-Великий Новгород», АО «Свинокомплекс«Устьволмский», ООО «Ягода», ООО «ЛодЛес». |  |  |  |
| 3.5. | Развитие сети учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, организация дополнительного образования детей, повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений культуры муниципального округа | комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального округа (далее комитет культуры Администрации муниципального округа) | до 2030 года (ежегодно) | Актуальными направлениями развития сферы культуры являются создание условий для реального доступа жителей и гостей округа к культурным ценностям, для проведения досуга и занятий творчеством, развитие духовного и нравственного потенциала всех групп населения, повышение туристической привлекательности Крестецкого округа. Проводится работа во всех перечисленных направлениях. На территории округа функционируют 1 учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «Крестецкая ДШИ», 1 культурно - досуговое учреждение: МБУК «Крестецкая культурно-досуговая система» - 14 сетевых единиц, из них 10 - в сельской местности; 1- библиотека: МБУК «Крестецкая централизованная библиотечная система» - 15 сетевых единиц, из них 12 - в сельской местности. Развитие сферы культуры Крестецкого муниципального округа осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Крестецкого муниципального округа» на 2020-2026 годы. В 2024 году показатель Национального проекта «Культура» - «Количество посещений учреждений культуры» выполнен на 100,1%, учреждениями культуры округа проведено более 6 тысяч 852 культурно-досуговых мероприятий с числом посещений – 329 тысячи 254, из них на платной основе – 95 тысяч 465. |  |  |  |
| 3.6. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры в муниципальном округе | комитет культуры Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | В 2024 году в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» выделена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 606,3 тысяч рублей. За счет средств данной субсидии выполнен текущий ремонт фойе Сомёнского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Крестецкая КДС», приобретены ноутбук, стеллажи, пробковые стенды, настольные лампы. В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» выполнен капитальный ремонт Ямского сельского дома культуры, структурного подразделения МБУК «Крестецкая КДС», стоимость работ составила 16 миллионов 663 тысяч рублей. МБУК «Крестецкая ЦБС» выделена субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов в размере 41,5 тысяч рублей, приобретено 68 книг. |  |  |  |
| 3.7. | Реализация мероприятий детской оздоровительной кампании в муниципальном округе | комитет образования Администрации муниципального округа (далее комитет образования Администрации муниципального округа) | до 2030 года (ежегодно, II-III кварталы) | Загородный лагерь отдыха и оздоровления муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Детская флотилия «Парус» является одним из самых востребованных лагерей Новгородской области. Основой воспитательной работы в Детской флотилии «Парус» является военно-патриотическое воспитание на основе лучших традиций Военно-морского флота, России, традиций детской флотилии «Парус». По торжественным и памятным дням, в период несения экипажами дежурно-вахтенной службы по флотилии весь коллектив (экипаж) носит установленную форму одежды со знаками отличия (командир экипажа, старшина кубрика, флагманский специалист). Также на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» для детей была организована «Школа вожатых» с целью обеспечения готовности подростков к самостоятельной деятельности в качестве вожатого в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в летний период. |  |  |  |
| 3.8. | Повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений образования муниципального округа | комитет образования Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Социальную значимость для развития округа имеет результативность деятельности сферы образования. На территории округа действуют 3 общеобразовательных учреждения, из которых: 2 средние школы и 1 основная школа, 3 дошкольных образовательных учреждения и филиал в с. Ямская Слобода, 1 учреждение дополнительного образования. В 2024 году выполнен капитальный ремонт здания столовой Детской флотилии «Парус». Приобретено новое оборудование и кухонный инвентарь, выполнено озеленение территории вокруг здания. В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в филиале школы №1 в д. Зайцево создан Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В школе №2 создан кабинет дополнительного образования в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС» по изучению беспилотных летательных аппаратов. Площадка создана для практического обучения школьников основам электротехники, программирования и аэродинамики. Также в школе №2 с 1 сентября открыт предпрофильный профессиональный класс - Агрокласс. В 2024 году в школы пришли 3 новых педагога: учитель математики, обучающийся по целевому направлению и два учителя по программе «Земский учитель»: учитель истории и обществознания и русского языка и литературы. Учитель истории и обществознания получает компенсацию расходов по найму жилого помещения в размере 10,0 тыс. рублей ежемесячно, учителю русского языка и литературы предоставлено служебное жилье – благоустроенная квартира. На территории муниципального округа продолжают предоставляться меры социальной поддержки педагогов, а именно выплату молодым педагогам в размере 15,0 тысяч рублей ежемесячно получают 5 педагогов, стипендию студентам, заключившим договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, в размере 10,0 тысяч рублей получают 2 студента. Важной задачей профессиональной ориентации школьников является обеспечение кадрами медицинских и образовательных организаций. В 2024 году 3 выпускника девятых классов поступили в медицинские колледжи, 2 – в педагогические; по одному выпускнику одиннадцатых классов поступили в медицинский и педагогический ВУЗы. В 2025 году в медицинские учебные заведения планируют поступать 8 выпускников девятых классов и 5 выпускников одиннадцатых классов; в педагогические - 2 выпускника девятых классов и 1 выпускник одиннадцатых классов. |  |  |  |
| 3.9. | Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию населения, противодействию наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в муниципальном округе | комитет образования Администрации муниципального округа; комитет культуры Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | В образовательных учреждениях проведены семинары, совещания, на которых рассмотрены вопросы патриотического воспитания молодёжи. Обучающиеся приняли участие в областных мероприятиях: областной фестиваль детского и юношеского творчества «Новгородские дарования», областной конкурс проектных работ обучающихся образовательных организаций «Изобретая будущее», конкурс юных чтецов «Живая классика», областной конкурс сочинений «Я-гражданин России», областной конкурс сочинений «Герои бессмертного полка». Были проведены акции, направленные на патриотическое воспитание населения «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» (в онлайн формате), «Бессмертный полк» (в онлайн формате), «Красная гвоздика», «Окна победы», «Окна России» и др. Традиционно проводятся уроки истории и мужества. Продолжается сотрудничество с советом офицеров, ветеранов военной службы. Также волонтерами проведены акции за здоровый образ жизни, в ходе которых были распространены информационные материалы, направленные на профилактику потребления наркотиков и других ПАВ. В течение года проводились совещания по вопросам выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. На родительских собраниях проводятся беседы с родителями о профилактических мерах употребления алкоголя и наркотиков, обсуждаются вопросы о роли семьи в воспитании у детей отрицательного отношения к табакокурению, алкоголю, психоактивным веществам. |  |  |  |
| 3.10. | Реализация комплекса мер по развитию физической культуры и спорта на территории муниципального округа | комитет культуры Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | По состоянию на конец 2024 года 53,8% жителей муниципалитета систематически занимаются физической культурой и спортом. В 2023 году это показатель составлял 51,0%. Деятельность в этой сфере осуществляет МАУ «Крестецкий физкультурно-оздоровительный комплекс», а также открытое в 2024 году структурное подразделение учреждения – «Крестецкий центр тестирования ВФСК ГТО». В этом году в рамках проекта «Народный бюджет» на территории округа обустроена спортивная площадка «Памп-трек», также за счет средств государственной программы Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории Новгородской области» открыта площадка для пляжного волейбола. В текущем году в рамках соглашения о субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, на котором можно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО будет установлена спортивная площадка ГТО на территории Центра тестирования. В рамках реализации приоритетных региональных проектов «Будь в спорте и «Активное долголетие» за период 2024 года проведено 250 мероприятий с общим количеством участников 6102. Количество участников, принявших участие в выполнении испытаний комплекса ГТО в 2024 составило 941 человек, количество успешно сдавших из них на знаки отличия 471 (50%). |  |  |  |
| 3.11. | Реализация мер социальной поддержки незащищенных слоев населения муниципального округа | Отдел социальной защиты Крестецкого района ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | до 2030 года (ежегодно) | За 2024 год количество реализуемых программ социальной адаптации составило 48 единиц, в рамках реализации программы социальной адаптации, показатель выполнен на 100 %. |  |  |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на решение экологических проблем, на повышение уровня личной безопасности граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация комплекса мер по санитарной очистке территорий населенных пунктов и обращения с отходами производства и потребления | комитет ЖКХ Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | В 2024 году на территории муниципального округа завершилось строительство полигона твердых коммунальных отходов. Полигон передан в аренду региональному оператору «Экосервис», путем предоставления муниципальной преференции. Арендодатель готовит документы для получения лицензии. Завершены работы по рекультивации «Городской» свалки, на сумму 87 миллионов рублей. В рамках выполнения мероприятий ТОС на территории округа выполнена установка 4 контейнерных площадок для сбора ТКО. |  |  |  |
|  | Реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов муниципального округа | комитет ЖКХ Администрации муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | На территории муниципального округа определена гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселений - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал». Согласно программе производственного контроля предприятие регулярно проводит отбор проб питьевой воды на химические, радиологические и микробиологические показатели. Организована работа телефона «горячей линии» для обращения граждан по вопросам нарушений в работе систем теплоснабжения жилых домов в круглосуточном режиме. Ведется постоянный мониторинг и оперативный контроль за устранением случаев нарушения теплоснабжения в жилых домах и социально-значимых объектах. |  |  |  |
| 4.3. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности, профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном округе | Администрация муниципального округа | до 2030 года (ежегодно) | Во исполнение п.4.3. Плана мероприятий по реализации Стратегии социально — экономического развития Крестецкого муниципального округа до 2030 года проведены следующие мероприятия: проведены заседания комиссии по профилактике правонарушений в Крестецком муниципальном округе, по итогам, рассмотрения которых даны рекомендации; проведены заседания антитеррористической Комиссии Крестецкого муниципального округа, по итогам, рассмотрения которых даны рекомендации. |  |  |  |