АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2024 № 581

р.п. Крестцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие культуры Крестецкого округа на 2020-2026 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации, утверждённым постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013 № 1202, Перечнем муниципальных программ Крестецкого муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 15.11.2023 № 1190,

Администрация Крестецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Крестецкого округа на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 04.03.2020 № 241 (далее - Программа):

1.1.Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 578340,6 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 56926,2 тыс.рублей; 2021 год – 64115,4 тыс.рублей; 2022 год – 97677,4 тыс.рублей; 2023 год – 111630,9 тыс.рублей; 2024 год – 99262,1 тыс.рублей; 2025 год – 77311,7 тыс.рублей; 2026 год – 71416,9 тыс.рублей; из них: федеральный бюджет – 56153,3 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 692,0 тыс.рублей; 2021 год – 1071,0 тыс.рублей; 2022 год – 15205,0 тыс.рублей; 2023 год – 25154,0 тыс.рублей; 2024 год – 14031,3 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей; 2026 год – 0,0 тыс.рублей; |
| --- | --- |

сс

№ 0581-п

2

|  | областной бюджет – 96072,8 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 6263,7 тыс.рублей; 2021 год – 11347,6 тыс.рублей; 2022 год – 26548,7 тыс.рублей; 2023 год – 20178,0 тыс.рублей; 2024 год – 12247,8 тыс.рублей; 2025 год – 9739,5 тыс.рублей; 2026 год – 9747,5 тыс.рублей; бюджет муниципального округа – 426114,5 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 49970,5 тыс.рублей; 2021 год – 51696,8 тыс.рублей; 2022 год – 55923,7 тыс.рублей; 2023 год – 66298,9 тыс.рублей; 2024 год – 72983,0 тыс.рублей; 2025 год – 67572,2 тыс.рублей; 2026 год – 61669,4 тыс.рублей. |
| --- | --- |

1.2.Изложить в паспорте подпрограммы «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры» Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 82552,5 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 2050,5 тыс.рублей; 2021 год – 2438,7 тыс.рублей; 2022 год – 26169,4 тыс.рублей; 2023 год – 31890,2 тыс.рублей; 2024 год – 18612,3 тыс.рублей; 2025 год – 691,5 тыс.рублей; 2026 год – 699,9 тыс.рублей; из них: федеральный бюджет – 56153,3 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 692,0 тыс.рублей; 2021 год – 1071,0 тыс.рублей; 2022 год – 15205,0 тыс.рублей; 2023 год – 25154,0 тыс.рублей; 2024 год – 14031,3 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей; 2026 год – 0,0 тыс.рублей; областной бюджет – 19028,3 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 210,3 тыс.рублей; 2021 год – 484,9 тыс.рублей; 2022 год – 9778,0 тыс.рублей; 2023 год – 4191,1 тыс.рублей; 2024 год – 3124,2 тыс.рублей; 2025 год – 615,9 тыс.рублей; 2026 год – 623,9 тыс.рублей; бюджет муниципального округа – 7370,9 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 1148,2 тыс.рублей; 2021 год – 882,8 тыс.рублей; 2022 год – 1186,4 тыс.рублей; 2023 год – 2545,1 тыс.рублей; 2024 год – 1456,8 тыс.рублей; 2025 год – 75,6 тыс.рублей; 2026 год – 76,0 тыс.рублей; |
| --- | --- |

3

1.3.Изложить в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального округа» Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 495788,1 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 54875,7 тыс.рублей; 2021 год – 61676,7 тыс.рублей; 2022 год – 71508,0 тыс.рублей; 2023 год – 79740,7 тыс.рублей; 2024 год – 80649,8 тыс.рублей; 2025 год – 76620,2 тыс.рублей; 2026 год – 70717,0 тыс.рублей; из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей; 2024 год – 0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей; 2026 год – 0,0 тыс.рублей; областной бюджет – 77044,5 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 6053,4 тыс.рублей; 2021 год – 10862,7 тыс.рублей; 2022 год – 16770,7 тыс.рублей; 2023 год – 15986,9 тыс.рублей; 2024 год – 9123,6 тыс.рублей; 2025 год – 9123,6 тыс.рублей; 2026 год – 9123,6 тыс.рублей; бюджет муниципального округа – 418743,6 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 48822,3 тыс.рублей; 2021 год – 50814,0 тыс.рублей; 2022 год – 54737,3 тыс.рублей; 2023 год – 63753,8 тыс.рублей; 2024 год – 71526,2 тыс.рублей; 2025 год – 67496,6 тыс.рублей; 2026 год – 61593,4 тыс.рублей. |
| --- | --- |

1.4.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации			С.А.Яковлев

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального округа

от 06.06.2024 № 581

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование Мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей Программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Продвижение талантливой молодежи. Обеспечение детской школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация приоритетного регионального проекта «Творческая молодежь», в том числе | Комитет, комитет образования МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.1-1.6 | бюджет муниципального округа | 5,4 | 5,4 | 9,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |  |
| 1.1.1.1. | Организация выплат стипендий обучающимся в организациях дополнительного образования детей в сфере культуры | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.4. | бюджет муниципального округа | 5,4 | 5,4 | 9,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |  |
| 1.1.1.2. | Организация участия обучающихся в образовательных организациях области во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» | Комитет, комитет образования МБУК «Крестецкая ЦБС» | 2020-2026 годы | 1.1-1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1..3. | Организация фестиваля субкультур и молодежных движений | Комитет, комитет образования МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1.4. | Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, акций, творческих встреч, олимпиад и др.) | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.1-1.3, 1.6, 1.17 | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2. | Информационная и консультационная поддержка в реализации проекта «Творческая молодёжь» | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.1-1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Задача 2.Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реализация приоритетного проекта «Национальное кино» | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.7-1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.1 | Реализация кластерных проектов «Берестяной пояс», «Культурная мельница» | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» | 2020-2026 годы | 1.7, 1.10, 1.17 | областной бюджет | - | 165,0 | 85,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | - | - | 3,5 | - | - | - | - |  |  |
| 1..2.2. | Реализация приоритетного проекта «Единый событийный календарь», в том числе | Комитет комитет экономического развития и с/х МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.7, 1.10 | бюджет муниципального округа | - | 13,2 | 260,0 | - | - | - | - |  |  |
| 1..2..2.1. | Организация проведения праздничных, торжественных мероприятий | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.7, 1.10, 1.17 | бюджет муниципального округа | - | 13,2 | 260,0 | - | - | - | - |  |  |
| 1..2..3. | Реализация приоритетного проекта «Межкультурное взаимодействие», в том числе | Комитет комитет экономического развития и с/х МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.7, 1.10 | бюджет муниципального округа | - | - | 20,0 | 83,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |  |  |
| 1.2..3.1. | Организация выступлений творческих коллективов, обменных гастролей, музейных выставочных проектов, выставок мастеров художественного и декоративно-прикладного искусства, проведение просветительских мероприятий | Комитет комитет экономического развития и с/х МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.7, 1.10, 1.17 | бюджет муниципального округа | - | - | 20,0 | 83,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |  |  |
| 1.2.4. | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.16, 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.5. | Организация ремонтных и (или) ремонтно-реставрационных работ и (или) капитальных ремонтов в зданиях (помещениях) муниципальных учреждений, подведомственных комитету, и работ по благоустройству прилегающих к ним территорий | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.11 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 1080,7 | 782,3 | 418,1 | 1521,1 | 1214,0 | - | - |  |  |
| 1.2.6. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.12, 1.13 | федеральный бюджет | 688,3 | 1022,53 | 735,1 | 575,8 | 466,6 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 205,6 | 305,43 | 172,4 | 135,0 | 109,4 | 572,9 | 579,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 47,0 | 69,89 | 47,8 | 37,4 | 30,3 | 30,1 | 30,5 |  |  |
| 1.2.7. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек; подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1,7, 1.13, 1.14 | федеральный бюджет | 3,7 | 48,5 | 50,7 | 50,2 | 33,3 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4,7 | 14,5 | 11,3 | 11,8 | 7,8 | 43,0 | 44,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 10,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.2.8. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств; создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.7, 1,12, 1.13, 1.15, 1.19 | бюджет муниципального округа | - | - | 181,1 | 595,3 | - | - | - |  |  |
| 1.2.9. | Организация работ по установке и поверке приборов учета коммунальных услуг в зданиях (помещениях) муниципальных учреждений, подведомственных Комитету | МБУК «Крестецкая КДС», МБУК «Крестецкая ЦБС», МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.13, 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.10. | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету | Комитет, МБУК «Крестецкая КДС», МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.13, 1.16, 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.11. | Субсидия на поддержку отрасли культуры (реализация проекта «Творческие люди») | МБУК «Крестецкая КДС», МБУК «Крестецкая ЦБС» | 2020-2026 годы |  | федеральный бюджет | - | - | - | 50,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 1,5 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | - | - | - | 0,6 | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Создание и капитальный ремонт (реконструкция) культурно – досуговых учреждений, библиотек и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация проекта «Культурная среда» в том числе: | Комитет, МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС», МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | 14419,2 | 24478,0 | 13531,4 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 9509,3 | 4042,8 | 3007,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | - | - | 241,7 | 288,1 | 167,1 | - | - |  |  |
| 1.3.1.1 | Капитальный ремонт МБУДО «Крестецкая ДШИ» по адресу: Новгородская обл., п. Крестцы, ул. Московская, д.2 | МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | 14419,2 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 9509,3 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | - | - | 241,7 | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.2 | Капитальный ремонт Крестецкого краеведческого музея («Дом жилой сер. XIX») по адресу: 175460, Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 19 | МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | - | 16135,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 3784,8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | - | - | - | 201,2 | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.3 | Техническое оснащение Крестецкого краеведческого музея | МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | - | 8342,8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 258,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | - | - | - | 86,9 | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.4 | Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Новгородская обл., Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская д.23 | МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | - | - | 13531,4 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 3007,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | 167,1 | - | - |  |  |
| 1.3.2. | Реализация приоритетного проекта «Строительство и реконструкция объектов культуры» | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.7, 1,15, 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4. | Задача 4 Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства, музейного и архивного дела, повышение роли творческих сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Издание печатной продукции по истории и культуре Крестецкого округа | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» | 2020-2026 годы | 1.18 | бюджет муниципального округа | 4,6 | 11,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  |
| 1.4.2. | Организация участия мастеров декоративно-прикладного творчества в выставках, ярмарках, фестивалях различного уровня | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.10, 1.17, 1.20 - 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.3. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на Крестецкого муниципального округа | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.10, 1.17, 1.20 - 1.22 | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.4. | Включение мест традиционного бытования народных художественных промыслов в туристические маршруты | Комитет, МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.5. | Пополнение музейных фондов произведениями народных художественных промыслов через пожертвования и дарения | МБУК «Крестецкая КДС» | 2020-2026 годы | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.6. | Содействие в оснащении организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | Комитет, комитет образования, комитет экономического развития и с/х, МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.7. | Оказание содействия в создании центров (штабов) общественного движения «волонтеры культуры» и информационной поддержки на базе муниципальных учреждений культуры | Комитет, МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.8. | Оказание содействия в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения в сфере культуры | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.9. | Оказание содействия в обучении работников муниципальных учреждений культуры, ответственных за взаимодействие с добровольцами (волонтерами), добровольческими (волонтерскими) организациями | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.16, 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5.0. | Оказание поддержки лучших добровольческих (волонтерских) практик в сфере культуры, по итогам проведения всероссийских и региональных конкурсов по поддержке лучших волонтерских практик | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5.1. | Организация добровольческого (волонтерского) сопровождения крупных государственных праздников Российской Федерации и масштабных культурно-массовых мероприятий на территории муниципального округа | Комитет МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация полномочий в сфере культуры | Комитет МКУ «Центр» | 2020-2026 годы | 2.1 | областной бюджет | - | - | 630,8 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 7999,7 | 8335,2 | 8936,0 | 10493,3 | 12196,0 | 12060,9 | 11410,9 |  |  |
| 2.1.2. | Совершенствование нормативно - правовой базы в сфере культуры в целях эффективного исполнения полномочий | Комитет МКУ «Центр» | 2020-2026 годы | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.3. | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворённости качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | Комитет МКУ «Центр» | 2020-2026 годы | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | МБУК «Крестецкая КДС» МБУК «Крестецкая ЦБС» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2026 годы | 2.2 | областной бюджет | 6053,4 | 10862,7 | 16139,9 | 15986,9 | 9123,6 | 9123,6 | 9123,6 |  |  |

___________________________