АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.08.2023 № 911

р.п. Крестцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2025 годы»

Администрация Крестецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 04.03.2020 № 241 (далее - Программа):

1.1.Изложить в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 459202,5 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 56926,2 тыс.рублей; 2021 год – 64115,4 тыс.рублей; 2022 год – 97677,4 тыс.рублей; 2023 год – 106588,2 тыс.рублей; 2024 год – 71151,9 тыс.рублей; 2025 год – 62743,4 тыс.рублей; из них: федеральный бюджет – 42122,1 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 692,0 тыс.рублей; 2021 год – 1071,0 тыс.рублей; 2022 год – 15205,0 тыс.рублей; 2023 год – 25154,1 тыс.рублей; 2024 год – 0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей; областной бюджет – 69699,9 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 6263,7 тыс.рублей; 2021 год – 11347,6 тыс.рублей; 2022 год – 26548,7 тыс.рублей; 2023 год – 15592,7 тыс.рублей; 2024 год – 9177,8 тыс.рублей; 2025 год – 769,4 тыс.рублей; бюджет муниципального района – 347380,5 тыс.руб. в том числе: 2020 год – 49970,5 тыс.рублей 2021 год – 51696,8 тыс.рублей; 2022 год – 55923,7 тыс.рублей; 2023 год – 65841,4 тыс.рублей; 2024 год – 61974,1 тыс.рублей; 2025 год – 61974,0 тыс.рублей. |
| --- | --- |

сс

№ 0911-п

2

1.2.Изложить в Паспорте подпрограммы «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры» Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 72383,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 2050,5 тыс.рублей; 2021 год – 2438,7 тыс.рублей; 2022 год – 26169,4 тыс.рублей; 2023 год – 31526,5 тыс.рублей; 2024 год – 9345,7 тыс.рублей; 2025 год – 852,2 тыс.рублей; из них: федеральный бюджет – 42122,1 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 692,0 тыс.рублей; 2021 год – 1071,0 тыс.рублей; 2022 год – 15205,0 тыс.рублей; 2023 год – 25154,1 тыс.рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей; областной бюджет – 24611,5 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 210,3 тыс.рублей; 2021 год – 484,9 тыс.рублей; 2022 год – 9778,0 тыс.рублей; 2023 год – 4191,1 тыс.рублей; 2024 год – 9177,8 тыс.рублей; 2025 год – 769,4 тыс.рублей; бюджет муниципального района – 5649,4 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 1148,2 тыс.рублей; 2021 год – 882,8 тыс.рублей; 2022 год – 1186,4 тыс.рублей; 2023 год – 2181,3 тыс.рублей; 2024 год – 167,9 тыс.рублей; 2025 год – 82,8 тыс.рублей. |
| --- | --- |

1.3.Изложить в Паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 386819,5 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 54875,7 тыс.рублей; 2021 год – 61676,7 тыс.рублей; 2022 год – 71508,0 тыс.рублей; 2023 год – 75061,7 тыс.рублей; 2024 год – 61806,2 тыс.рублей; 2025 год – 61891,2 тыс.рублей; из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей; 2024 год – 0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей; областной бюджет – 45088,4 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 6053,4 тыс.рублей; 2021 год – 10862,7 тыс.рублей; 2022 год – 16770,7 тыс.рублей; 2023 год – 11401,6 тыс.рублей; 2024 год – 0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей; бюджет муниципального района – 341151,9 тыс.рублей, в т.ч.: 2020 год – 48822,3 тыс.рублей; 2021 год – 50814,0 тыс.рублей; 2022 год – 54737,3 тыс.рублей; 2023 год – 63660,1 тыс.рублей; 2024 год – 61806,2 тыс.рублей; 2025 год – 61891,2 тыс.рублей. |
| --- | --- |

1.4.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации			С.А.Яковлев

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.08.2023 № 911

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей Программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Продвижение талантливой молодежи. Обеспечение детской школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация приоритетного регионального проекта «Творческая молодежь», в том числе | Комитет, комитет образования МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ»МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.1-1.6 | бюджет муниципального района | 5,4 | 5,4 | 9,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 1.1.1.1. | Организация выплат стипендий обучающимся в организациях дополнительного образования детей в сфере культуры | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.4. | бюджет муниципального района | 5,4 | 5,4 | 9,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 1.1.1.2. | Организация участия обучающихся в образовательных организациях области во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» | Комитет, комитет образования МБУК «Крестецкая МБ» | 2020-2025 годы | 1.1-1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1..3. | Организация фестиваля субкультур и молодежных движений | Комитет, комитет образования МБУК «Крестецкая МКДС» | 2020-2025 годы | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4. | Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, акций, творческих встреч, олимпиад и др.) | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.1-1.3, 1.6, 1.17 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Информационная и консультационная поддержка в реализации проекта «Творческая молодёжь» | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.1-1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2.Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реализация приоритетного проекта «Национальное кино» | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» | 2020-2025 годы | 1.7-1.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реализация кластерных проектов «Берестяной пояс», «Культурная мельница» | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» | 2020-2025 годы | 1.7, 1.10, 1.17 | областной бюджет | - | 165,0 | 85,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 3,5 | - | - | - |
| 1..2.2. | Реализация приоритетного проекта «Единый событийный календарь», в том числе | Комитет комитет по инвестиционной политике МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.7, 1.10 | бюджет муниципального района | - | 13,2 | 260,0 | - | - |  |
| 1..2..2.1. | Организация проведения праздничных, торжественных мероприятий | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» | 2020-2025 годы | 1.7, 1.10, 1.17 | бюджет муниципального района | - | 13,2 | 260,0 | - | - |  |
| 1..2..3. | Реализация приоритетного проекта «Межкультурное взаимодействие», в том числе | Комитет комитет по инвестиционной политике МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.7, 1.10 | бюджет муниципального района | - | - | 20,0 | 83,9 | 26,9 | 26,9 |
| 1..2..3.1. | Организация выступлений творческих коллективов, обменных гастролей, музейных выставочных проектов, выставок мастеров художественного и декоративно-прикладного искусства, проведение просветительских мероприятий | Комитет комитет по инвестиционной политике МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.7, 1.10, 1.17 | бюджет муниципального района | - | - | 20,0 | 83,9 | 26,9 | 26,9 |
| 1.2.4. | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1.2.5. | Организация ремонтных и (или) ремонтно-реставрационных работ и (или) капитальных ремонтов в зданиях (помещениях) муниципальных учреждений, подведомственных комитету, и работ по благоустройству прилегающих к ним территорий | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.11 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 1080,7 | 782,3 | 418,1 | 1157,3 | - | - |
| 1.2.6. | ### Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.12, 1.13 | федеральный бюджет | 688,3 | 1022,53 | 735,1 | 575,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 205,6 | 305,43 | 172,4 | 135,0 | 710,8 | 707,4 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 47,0 | 69,89 | 47,8 | 37,4 | 37,4 | 37,2 |
| 1.2.7. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек; подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1,7, 1.13, 1.14 | федеральный бюджет | 3,7 | 48,5 | 50,7 | 50,2 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4,7 | 14,5 | 11,3 | 11,8 | 62,0 | 62,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 10,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.2.8. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств; создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.7, 1,12, 1.13, 1.15, 1.19 | бюджет муниципального района | - | - | 181,1 | 595,3 | - | - |
| 1.2.9. | Организация работ по установке и поверке приборов учета коммунальных услуг в зданиях (помещениях) муниципальных учреждений, подведомственных Комитету | МБУК «Крестецкая МКДС», МБУК «Крестецкая МБ», МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.13, 1.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10. | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету | Комитет, МБУК «Крестецкая МКДС», МБУК «Крестецкая МБ» МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.13, 1.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11. | Субсидия на поддержку отрасли культуры (реализация проекта «Творческие люди») | МБУК «Крестецкая МКДС», МБУК «Крестецкая МБ» | 2020-2025 годы |  | федеральный бюджет | - | - | - | 50,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 1,5 | 51,5 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - |
| 1.3. | Задача 3. Создание и капитальный ремонт (реконструкция) культурно- досуговых учреждений, библиотек и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация проекта «Культурная среда» в том числе: | Комитет, МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ», МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | 14419,2 | 24478,1 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 9509,3 | 4042,8 | 8353,5 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 241,7 | 288,1 | 84,3 | - |
| 1.3.1.1. | Капитальный ремонт МБУДО «Крестецкая ДШИ» по адресу: Новгородская обл., п.Крестцы, ул. Московская,д.2 | МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» | 2022 год | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | 14419,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 9509,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 241,7 | - | - | - |
| 1.3.1.2. | Капитальный ремонт Крестецкого краеведческого музея («Дом жилой сер. XIX») по адресу: 175460, Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 19 | МБУК «Крестецкая МКДС» | 2023 год | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | - | 16135,2 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 3784,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - | 201,2 | - | - |
| 1.3.1.3. | Техническое оснащение Крестецкого краеведческого музея | МБУК «Крестецкая МКДС» | 2023 год | 1.15 | федеральный бюджет | - | - | - | 8342,9 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 258,0 | 8353,5 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - | 86,9 | 84,3 | - |
| 1.3.2. | Реализация приоритетного проекта «Строительство и реконструкция объектов культуры» | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.7, 1,15, 1.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Задача 4 Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства, музейного и архивного дела, повышение роли творческих сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Издание печатной продукции по истории и культуре Крестецкого района | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» | 2020-2025 годы | 1.18 | бюджет муниципального района | 4,6 | 11,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 1.4.2. | Организация участия мастеров декоративно-прикладного творчества в выставках, ярмарках, фестивалях различного уровня | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» | 2020-2025 годы | 1.10, 1.17, 1.20- 1.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на Крестецкого муниципального района | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» | 2020-2025 годы | 1.7, 1.17, 1.20- 1.22 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. | Включение мест традиционного бытования народных художественных промыслов в туристические маршруты | Комитет, МБУК «Крестецкая МКДС» | 2020-2025 годы | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.5. | Пополнение музейных фондов произведениями народных художественных промыслов через пожертвования и дарения | МБУК «Крестецкая МКДС» | 2020-2025 годы | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.6. | Содействие в оснащении организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | Комитет, Комитет образования Комитет по инвестиционной политике МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.7. | Оказание содействия в создании центров (штабов) общественного движения «волонтеры культуры» и информационной поддержки на базе муниципальных учреждений культуры | Комитет, МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.17. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.8. | Оказание содействия в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения в сфере культуры | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.17. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.9. | Оказание содействия в обучении работников муниципальных учреждений культуры, ответственных за взаимодействие с добровольцами (волонтерами), добровольческими (волонтерскими) организациями | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.17. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.0. | Оказание поддержки лучших добровольческих (волонтерских) практик в сфере культуры, по итогам проведения всероссийских и региональных конкурсов по поддержке лучших волонтерских практик | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.17. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1. | Организация добровольческого (волонтерского) сопровождения крупных государственных праздников Российской Федерации и масштабных культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района | Комитет МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 1.17. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация полномочий в сфере культуры | Комитет МКУ «Центр» | 2020-2025 годы | 2.1. | областной бюджет | - | - | 630,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 7999,7 | 8335,2 | 8936,0 | 10393,7 | 9977,3 | 9977,3 |
| 2.1.2. | Совершенствование нормативно- правовой базы в сфере культуры в целях эффективного исполнения полномочий | Комитет МКУ «Центр» | 2020-2025 годы | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворённости качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | Комитет МКУ «Центр» | 2020-2025 годы | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Задача 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | МБУК «Крестецкая МКДС» МБУК «Крестецкая МБ» МБУДО «Крестецкая ДШИ» | 2020-2025 годы | 2.2. | областной бюджет | 6053,4 | 10862,7 | 16139,9 | 11401,6 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 40822,6 | 42478,8 | 45801,3 | 53266,4 | 51828,9 | 51913,9 |

________________________