АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09.2024 № 981

р.п. Крестцы

Об утверждении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы»

Администрация Крестецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы» (далее -Программа).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 17.02.2020 № 168 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального района на 2020-2025 годы»;

от 12.02.2021 № 150 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального района на 2020-2025 годы»;

от 25.01.2022 № 31 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды  Крестецкого муниципального района на 2020-2025 годы»;

от 16.04.2024 № 417 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального района на 2020-2025 годы».

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации			С.А.Яковлев

сс

№ 0981-п

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального округа

от 02.09.2024 № 981

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы»

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа (далее -Комитет) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | нет |
| Цели Программы | создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды округа, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, снижение воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на окружающую среду; улучшение экологической ситуации путем создания на территории района полигона твердых коммунальных отходов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и внедрения наилучших доступных технологий |
| Задачи Программы | рекультивация земельного участка, загрязненного в результате расположения на нем объекта размещения отходов «Городская свалка»; строительство соответствующего действующему природоохранному законодательству полигона для размещения твердых бытовых отходов (далее ТБО) в районе(округе); охрана окружающей среды; компенсация вреда, причиненного водным ресурсам Новгородской области. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 219338,42787 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
|  | 2024 год – 215230,42787 тыс.рублей; |
|  | 2025 год – 1027,0 рублей; |
|  | 2026 год – 1027,0 рублей; |
|  | 2027 год – 1027,0 рублей; |
|  | 2028 год – 1027,0 рублей |
|  | из них: |
|  | областной бюджет – 179178,85736 тыс.рублей, в том числе: |
|  | 2024 год – 179178,85736 тыс.рублей; |
|  | 2025 год – 0 рублей; |
|  | 2026 год – 0 рублей; |
|  | 2027 год – 0 рублей; |
|  | 2028 год – 0 рублей |
|  | местный бюджет –40159,57051 тыс. рублей, |
|  | 2024 год – 36051,57051 тыс.рублей; |
|  | 2025 год – 1027,0 рублей; |
|  | 2026 год – 1027,0 рублей; |
|  | 2027 год – 1027,0 рублей; |
|  | 2028 год – 1027,0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | рекультивированный земельный участок, загрязненный в результате расположения на нем объекта размещения отходов «Городская свалка»; ввод в действие полигона твердых коммунальных отходов; охрана окружающей среды в части ликвидации несанкционированных свалок с 80% до 100%; восстановление водного биологического ресурса |

______________________

1.Характеристика текущего состояния окружающей среды

Крестецкого муниципального округа, приоритеты и цели

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, затрагивают интересы Российской Федерации и ее граждан. Экологическая ситуация характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. Утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, определяют стратегическую цель, основные задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и механизмы их реализации.

Стратегической целью в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Достижение стратегической цели в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов власти муниципального округа;

совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

восстановление нарушенных естественных экологических систем;

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира.

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности экологической среды.

Общее состояние и качество экологической среды напрямую зависит от состояния экологической обстановки в муниципальном округе.

Размещение (захоронение) отходов производства и потребления на территории муниципального округа, возросшее количество несанкционированных свалок ведет к загрязнению окружающей среды и в первую очередь деградации почв.

На территории округа расположены крупные, средние и мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия и социальные объекты. Постоянно растут благосостояние и покупательская способность населения. Все это обусловливает образование большого количества отходов. Растущие объемы разнообразных отходов производства и потребления вызывают обоснованную тревогу. При неправильном захоронении отходы представляют угрозу окружающей среде, здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей среды является решение проблемы сбора, размещения и утилизации отходов.

Вблизи р.п.Крестцы в настоящее время имеется земельный участок, загрязненный в результате расположения на нём объекта размещения отходов «Городская свалка», который должен быть рекультивирован.

2

В рамках выполнения переданных муниципальному округу государственных полномочий в сфере обращения с отходами производства и потребления из бюджета области на рекультивацию указанного земельного участка и на «Строительство полигона твердых коммунальных отходов Крестецкого района Новгородской области» выделена субвенция в соответствии с Подпрограммой «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» Государственной программы Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2024 - 2028 годы».

Ввод в действие полигона твердых коммунальных отходов позволит обеспечить безопасное размещение отходов производства и потребления, что приведет к снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду и снизит риск ее загрязнения.

Ликвидация несанкционированных свалок на территории Крестецкого муниципального округа улучшит состояние окружающей среды.

2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Программы

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения экологических проблем могут оказать влияние следующие риски:

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение ставок процента Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют, уровень политической стабильности);

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы;

природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных и неблагоприятных процессов и явлений, приводящих к гибели растений и животных, возможными стихийными бедствиями и загрязнением окружающей среды в округе;

технические риски, связанные с отказом функционирования технических устройств, необходимых для проведения экологического мониторинга, государственного экологического надзора, мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры населения.

К мерам муниципального регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

создание эффективной системы организации контроля за исполнением Программы;

принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в муниципальном округе.

3.Механизм управления реализацией муниципальной Программы

Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации Крестецкого муниципального округа, обеспечивающий проведение на территории округа мероприятий, направленных на развитие охраны окружающей среды Крестецкого муниципального округа.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы;

обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы;

3

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования, механизма реализации Программы, соисполнителей Программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной Программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2019 № 1526 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации»;

ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика Программы заместителю Главы администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя;

ответственный исполнитель Программы до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации Программы в соответствии с утвержденной формой и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя, и направляет его в комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

_______________________________

4.Перечень целевых показателей

| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального района на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество рекультивированных земельных участков, загрязненных в результате расположения на нем объекта размещения отходов «Городская свалка» | шт. | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество введенных полигонов твердых коммунальных отходов | шт. | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального округа | % | - | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 1.4. | Восстановление водного биологического ресурса Новгородской области | шт. | - | 6920 | - | - | - | - |

_________________________

5.Порядок расчета значений целевых показателей

Программы или источники получения информации

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значений целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество рекультивированных земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объекта размещения отходов «Городская свалка» | - | Комитет ведомственная отчетность Комитета |
| 1.2. | Количество введенных полигонов твердых коммунальных отходов Крестецкого района Новгородской области | - | Комитет ведомственная отчетность Комитета |
| 1.3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок от выявленных | - | Комитет ведомственная отчетность Комитета |
| 1.4. | Количество выпущенных сегалеток | - | Комитет ведомственная отчетность Комитета |

_______________________

| № п/п | Наименование Мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер показателя из паспорта Программы) | Источник финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1.Рекультивация земельного участка, загрязненного в результате расположения на нем объекта размещения отходов «Городская свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности по рекультивации земельного участка | Комитет | 2024 год | 1.1. | областной бюджет | 74327,67800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Строительство соответствующего действующему природоохранному законодательству полигона для размещения твердых коммунальных отходов (далее ТКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство полигона твердых коммунальных отходов | Комитет | 2024 | 1.2. | областной бюджет | 104851,179369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Организация деятельности по захоронению тко в части строительства полигона твердых коммунальных отходов | Комитет | 2024 | 1.2. | бюджет муниципального округа | 33953,4090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа | Комитет | 2024-2028 годы | 1.3 | бюджет муниципального округа | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 |
| Задача 4.Компенсация вреда, причиненного водным ресурсам Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Восстановление биологического ресурса водных объектов (6920 шт.) | Комитет | 2024 | 1.4 | бюджет муниципального округа | 1071,16151 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального округа

Мероприятия Программы

_____________________________