АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2025 № 168

р.п. Крестцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Администрация Крестецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 27.12.2023 №1379, изложив в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации			С.А.Яковлев

сс

№ 0168-п

- Утверждена

постановлением Администрации

муниципального округа

от 18.02.2025 № 168

Муниципальная программа

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы» (далее - Программа)

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | Управление делами Администрации Крестецкого муниципального округа (далее - Управление) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Крестецкого муниципального округа, отдел по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации Крестецкого муниципального округа, административно-правовое управление Администрации Крестецкого муниципального округа, Контрольно-счетная палата Крестецкого муниципального округа, Территориальные отделы Администрации Крестецкого муниципального округа, органы территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), старосты сельских населённых пунктов. |
| Цель Программы | Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории округа |
| Задачи Программы | Методическое и информационное сопровождение деятельности ТОС и старост сельских населённых пунктов по вопросам местного самоуправления. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, внесших значительных вклад в развитие местного самоуправления. Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления |
| Сроки реализации Программы | 2024-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 4582,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 60,0 тыс.рублей; 2025 год – 1130,5 тыс.рублей; 2026 год – 1130,5 тыс.рублей 2027год – 1130,5 0 тыс.рублей; 2028 год – 1130,5 тыс.рублей; из них: местный бюджет – 4582,0 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 60,0 тыс.рублей; 2025 год – 1130,5 тыс.рублей; 2026 год – 1130,5 тыс.рублей 2027год – 1130,5 0 тыс.рублей; 2028 год – 1130,5 тыс.рублей. |

2

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | ### создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа и органов территориального общественного самоуправления; ### расширение возможностей доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления; ### содействие в реализации права населения на осуществление местного самоуправления; ### повышение уровня социальной активности граждан, стимулирование деятельности председателей ТОС; старост сельских населённых пунктов; увеличение количества ТОС и старост сельских населённых пунктов на территории муниципального округа. |
| --- | --- |

1.Характеристика текущего состояния, приоритеты

и цели политики в сфере реализации Программы

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основывается на принципах законности, добровольности. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

Программа разработана с целью создания условий для развития и совершенствования форм местного самоуправления на территории Крестецкого муниципального округа и повышения уровня социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории округа.

Роль местного самоуправления из года в год возрастает. Реальное его становление непосредственно зависит от включения широких слоев населения в процесс организации местной жизни. Без сознательного участия граждан, их заинтересованности в результатах работы органов местного самоуправления эффективная деятельность местного самоуправления невозможна.

Однако, практически все формы взаимодействия, предусмотренные законодательством, стали менее активны. Граждане ожидают от органов местного самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их насущных вопросов. Это говорит о неумении и нежелании граждан принимать на себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, поселения.

В сложившейся ситуации приоритетным направлением в работе с населением является поддержка деятельности ТОС и старост сельских населённых пунктов, которая является своеобразной оценкой способности граждан самостоятельно решать вопросы местного значения. Это первичное звено развития самоуправления в сфере, наиболее близкой гражданам. Именно через ТОС население своими силами и под свою ответственность осуществляет обустройство территории проживания (двора, микрорайона, деревни, улицы) Кроме того, эта форма самоорганизации граждан дает возможность контролировать состояние дел на территориях, проводить иные мероприятия по улучшению условий собственного проживания. Уровень развития и характер деятельности таких образований являются одним из важных индикаторов качества местного самоуправления.

3

2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Программы

Достижение запланированных результатов реализации Программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации Программы.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном, областном и муниципальном уровне, влияющих на условия реализации Программы | мониторинг изменений законодательства и иных нормативных правовых актов | корректировка муниципальных правовых актов, корректировка Программы |
| Экономические (финансовые) | неблагоприятное развитие экономики муниципального округа, приводящее к выпадению доходов бюджета муниципального округа или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий Программы | привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из внебюджетных источников; мониторинг результативности мероприятий Программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы; рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении мероприятий Программы) | корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями Программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений Программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей Программы | составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения; мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы; размещение информации о результатах реализации мероприятий Программы на сайте Администрации муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | корректировка плана мероприятий Программы и значений показателей реализации Программы, замена непосредственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий Программы |

4

3.Механизм управления реализацией Программы

Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития округа и контроля за реализацией Программы, осуществляет заместитель Главы администрации муниципального округа, координирующий вопросы благоустройства на территории округа.

Управление Делами осуществляет работу по информированию граждан о механизме создания ТОС, проводит методические семинары по вопросам деятельности ТОС.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, координацию выполнения этих мероприятий, обеспечивает эффективность реализации Программы, целевого использования средств, подготовку, при необходимости, предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования, механизма управления реализацией Программы соисполнителей Программы, целевых показателей Программы;

составление отчетов о ходе реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013 № 1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации».

____________________

Утверждён

постановлением Администрации

муниципального округа

от 18.02.2025 № 168

Перечень целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2023 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Крестецкого муниципального округа на 2024 - 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3. | Количество проведенных заседаний общественного совета, созданного при Администрации Крестецкого муниципального округа по вопросам развития местного самоуправления с участием представителей ТОС | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4. | Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с участием работников Администрации муниципального округа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Количество торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в истории муниципального образования и страны с участием представителей ТОС | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Количество проведенных встреч представителей ТОС с руководителями органов местного самоуправления | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.8. | Уровень финансового обеспечения и материальной поддержки председателей ТОС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Количество ТОС, включённых в реестр ТОС, утверждённых Администрацией муниципального округа | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1.10. | Доля старост, получивших денежное вознаграждение от общего количества действующих старост | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11. | Уровень выполнения работ согласно принятому решению членами ТОС на территории ТОС | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Количество реализованных инициатив граждан Крестецкого муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

___________________

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального округа

от 18.02.2025 № 168

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование Мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из Перечня целевых показателей Программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) и старост сельских населённых пунктов по вопросам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения учебных семинаров для представителей ТОС | Управление, комитет жилищно-коммунального хозяйства, управление правового обеспечения, представители ТОС | 2024-2028 | 1.1 | бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Размещение в газете и на официальном сайте Администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных правовых и нормативных правовых актов, информации и материалов о формах непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления | Управление | 2024-2028 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация изготовления и распространения материалов информационно-просветительского характера, разъясняющих основные положения по вопросам форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, по истории местного самоуправления и др. Организация распространения информационных и методических материалов, учебных пособий, сборников документов по вопросам развития форм участия населения в осуществлении местного самоуправления | Управление | 2024-2028 | 1.2 | бюджет округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.4. | Обеспечение участия актива ТОС в консультационных общественных советах, создаваемых при Администрации муниципального округа по вопросам развития местного самоуправления | Управление, представители ТОС | 2024-2028 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Обеспечение участия работников Администрации муниципального округа в общих собраниях (конференциях) ТОС | Управление | 2024-2028 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Задача 2. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация поздравлений представителей ТОС с памятными датами в истории муниципального образования и страны | Управление, представители ТОС | 2024-2028 | 1.5 1.8 | бюджет округа | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2.2. | Организация и проведение встреч представителей ТОС с руководителями органов местного самоуправления | Управление, представители ТОС, контрольно-счетная палата | 2024-2028 | 1.6. | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Организация встреч с населением представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС | Управление, комитет жилищно-коммунального хозяйства, управление правового обеспечения, представители ТОС | 2024-2028 | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Материальное поощрение старост сельских населённых пунктов | Отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности, территориальные отделы | 2025-2028 | 1.10 | бюджет округа | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Задача 3. Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие развитию и созданию ТОС на территории Крестецкого муниципального округа | Управление | 2024-2028 | 1.9 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Проведение разъяснительной работы по вопросу реализации права на непосредственное осуществление населением местного самоуправления (правотворческая инициатива, обращение граждан в органы местного самоуправления, участие граждан в публичных мероприятиях-собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, участие граждан в проводимых социологических исследованиях (опросах), анкетировании, проведение собраний (конференций) граждан) | Управление, комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2024-2028 | 1.4 1.6 1.7 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Реализация инициатив граждан на территории ТОС | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2024-2028 | 1.11 | бюджет округа | 0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 3.4. | Реализация инициативных проектов граждан на территории Крестецкого муниципального округа | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2024-2028 | 1.12 | бюджет округа | 0 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 870,5 |

____________________

6.Порядок расчета значений целевых показателей Программы или источники получения информации

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС, ед. | - | данные представляются Управлением, административно-правовым управлением |
| 2. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления, ед. | - | данные представляются Управлением |
| 3. | Количество проведенных заседаний общественного совета, созданного при Администрации Крестецкого муниципального округа по вопросам развития местного самоуправления с участием представителей ТОС, ед. | - | данные представляются Управлением |
| 4. | Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с участием работников Администрации муниципального округа, ед. | - | данные представляются Управлением |
| 5. | Количество торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в истории муниципального образования и страны с участием представителей ТОС, ед. | - | данные представляются Управлением |
| 6. | Количество проведенных встреч представителей ТОС с руководителями органов местного самоуправления, ед. | - | данные представляются Управлением |
| 7. | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС, ед. | - | данные представляются Управлением, комитетом жилищно-коммунального хозяйства |
| 8. | Уровень финансового обеспечения и материальной поддержки представителей ТОС, % | отношение объема расходов на организацию поздравлений представителей ТОС к плановому значению 100% | данные представляются отделом по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального округа |
| 9. | Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденных Администрацией муниципального округа, ед. | - | данные представляются Управлением |
| 10. | Доля старост, получивших денежное вознаграждение от общего количества действующих старост, % | отношение объёма расходов на выплату денежного вознаграждения к плановому значению 100% | данные представляются отделом по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального округа |
| 11. | Уровень выполнения работ согласно принятому решению членами ТОС на территории ТОС,% | отношение объёма фактических расходов по мероприятию к плану 100% | данные представляются комитетом жилищно-коммунального хозяйства |
| 12. | Количество реализованных инициатив граждан Крестецкого муниципального округа, ед. | - | данные представляются Управлением, комитетом жилищно-коммунального хозяйства |

________________________________