АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2025 № 485

р.п. Крестцы

О проведении межведомственной

профилактической операции «Подросток»

В соответствии с постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 05.12.2024 № 21 «Об итогах проведения на территории Новгородской области межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2024 году», в целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения условий и причин, им способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей

Администрация Крестецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести на территории Крестецкого муниципального округа с 15 мая по 1 октября 2025 года операцию «Подросток».

2.Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

2.1.Утвердить план операции «Подросток» до 17 мая 2025 года;

2.2.Обобщить, проанализировать и рассмотреть на заседаниях комиссий итоги операции, подготовить необходимые предложения, направленные на дальнейшее совершенствование работы;

2.3.Направить статистическую информацию о результатах проведения операции «Подросток» в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав до 15 октября 2025 года.

3.Комитетам Администрации муниципального округа: образования, культуры, спорта и архивного дела представить в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав до 10 октября 2025 года отчётную информацию о проведении мероприятий согласно плану операции «Подросток».

4.Рекомендовать принять участие в проведении операции и представить в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав отчётную информацию о проведении мероприятий согласно плану операции «Подросток» до 10 октября 2025 года:

Территориальным отделам Администрации Крестецкого муниципального округа;

сс

№ 0485-п

2

ОМВД России по Крестецкому району;

отделу занятости населения Крестецкого района государственного областного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области»;

государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница»;

областному бюджетному учреждению социального обслуживания «Крестецкий комплексный центр социального обслуживания населения»;

филиалу ГОАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум».

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального округа Христофорову О.В.

6.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации			С.А.Яковлев

- Утверждён

постановлением Администрации

муниципального округа

от 13.05.2025 № 485

План

Межведомственной профилактической операции «Подросток»

на территории Крестецкого муниципального округа

на 2025 год

Цель операции «Подросток»:

обеспечение координации действий органов и учреждений системы защиты прав несовершеннолетних;

профилактика их безнадзорности и правонарушений в комплексном решении проблем негативных явлений в подростковой среде в период летних каникул;

создание оптимальных условий для отдыха и оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков;

оказание всех видов помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально-опасном положении.

Задачи операции «Подросток»:

формирование эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, оказание семьям с детьми социально правовой и иной помощи;

выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи;

организация летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, осуществление комплекса мер по предупреждению травматизма детей;

выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении них, оказание помощи пострадавшим детям;

выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию родителями или лицами, их замещающими, принятие мер в соответствии с действующим законодательством;

принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий, предоставляемых государством семье и несовершеннолетним, оказанию помощи детям из малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном положении;

осуществление мероприятий направленных на возвращение в образовательные организации детей, для продолжения учёбы в этих учреждениях;

выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, потребление наркотических либо психотропных веществ;

проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, оказанию подросткам медицинской и реабилитационной помощи;

выявление групп несовершеннолетних противоправной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки.

______________

| № п/п | Наименование мероприятия на каждом этапе | сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1. | Вынесение нормативного правового акта о проведении операции «Подросток» в Крестецком муниципальном округе | 24.05.2025 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Крестецкого муниципального округа (далее- КДН) |
| 1.2. | Издание нормативного правового акта о проведении операции «Подросток» в подведомственных учреждениях | 24.05.2025 | Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального округа (далее- комитет образования) Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального округа (далее- комитет культуры, спорта и архивного дела |
| 1.3. | Проведение сверки списков несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете ПДН и внесенных в банк данных несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, межведомственный персонифицированный банк данных семей/несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении | 01.06.2025 | КДН, ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Крестецкому району (далее ПДН ОМВД) |
| 1.4. | Рассмотрение вопроса «Об утверждении плана мероприятий по проведению межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2024 году на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 23.05.2025 | КДН |
| 1.5. | Размещение на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района плана проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Крестецкого муниципального округа в 2024 году | 30.05.2025 | КДН |
| 2.Организационные мероприятия с 15 мая по 01 октября 2024 года |  |  |  |
|  | «Дорога» - обеспечение безопасности передвижения транспортных средств к месту летнего отдыха и обратно, предупреждение детского дорожного травматизма, краж и угонов автотранспорта со стороны несовершеннолетних |  |  |
| 2.1. | Проведение встреч сотрудников ГИБДД с учащимися школ и родителями по безопасности на улицах и дорогах | май-июнь, сентябрь | ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району |
| 2.2. | Организация рейдов с целью профилактики детского травматизма | май-сентябрь | ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району, ПДН ОМВД |

2

| 2.3. | Тематические беседы с несовершеннолетними «Безопасность прежде всего!» | май-сентябрь | ОБУСО «Крестецкий КЦСО» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Проведение профилактического мероприятия «Внимание, дети!» | июнь | ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району, комитет культуры, спорта и архивного дела, отдел по организационным вопросам и молодежной политике, |  |
| 2.5. | Проведение бесед по профилактике дорожного травматизма в лагерях дневного пребывания и летних загородных лагерях | июнь-август | ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району, комитет образования |  |
| 3. | «Семья» - выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью содействия их реабилитации, оказания комплексной социально-правовой, медицинской и психологической помощи с 15 мая по 01 октября 2024 г |  |  |  |
| 3.1. | Выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении | постоянно |  | органы и учреждениям системы профилактики |
| 3.2. | Оказание различных видов помощи семьям, состоящим на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Крестецкому району и семьям, сведения о которых внесены в списки с семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | постоянно |  | ОБУСО «Крестецкий КЦСО» |
| 3.3. | Организация и проведение индивидуальной профилактической, реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении | постоянно |  | органы и учреждениям системы профилактики |
| 3.4. | Проведение межведомственных рейдов по посещению семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с целью содействия их реабилитации | согласно графику рейдов |  | органы и учреждениям системы профилактики |
| 4. | «Каникулы» - организация досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков, предупреждение их противоправного поведения, предотвращение нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, организованных в каникулы |  |  |  |
| 4.1. | Организация досуга несовершеннолетних по месту их жительства | в течение летнего периода | органы и учреждения системы профилактики |  |
| 4.2. | Организация спортивных соревнований с привлечением семей и детей, состоящих на профилактических учетах в ПДН и КДН и ЗП. | май-сентябрь | комитет культуры, спорта и архивного дела |  |

3

| 4.3. | Проведение мероприятий, посвященных международному Дню защиты детей (1 июня), Дню России (12 июня), Дню молодежи России (27 июня) | май-июнь | комитет культуры, спорта и архивного дела, комитет образования, отдел по организационным вопросам и молодежной политике |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Проведение в вечернее время рейдов по местам сбора несовершеннолетних с целью осуществления контроля за организацией досуга молодежи | май-август | органы и учреждения системы профилактики |
| 5. | «Здоровье» - предупреждение распространения наркомании, токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних. Организация профилактических акций. Проведение специализированных мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, спиртных напитков |  |  |
| 5.1. | Выявление несовершеннолетних и семей, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами, постановка их на профилактический учет | постоянно | органы и учреждения системы профилактики |
| 5.2. | Районная акция в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (флешмоб) | 23-26 июня | комитет образования, комитет культуры, спорта и архивного дел, отдел по организационным вопросам и молодежной политике |
| 5.3. | Организация в летних лагерях профилактических бесед и мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению спиртных напитков и курения. | июнь, июль | комитет образования, комитет культуры, спорта и архивного дела, отдел по организационным вопросам и молодежной политике, ПДН ОМВД |
| 6. | «Группа» - предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий |  |  |
| 6.1. | 5.1.Выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное поведение | постоянно | ПДН ОМВД |
| 6.2. | 5.2.Выявление торговых точек, реализующих табачные и алкогольные напитки несовершеннолетним | постоянно | ПДН ОМВД |
| 6.3. | Осуществление проверок мест концентраций групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью. | май-сентябрь | ПДН ОМВД |
| 7. | «Безнадзорные дети» - выявление детей и подростков, оказавшихся в социально опасном положении, склонных к бродяжничеству, безнадзорных и беспризорных, а также совершающих правонарушения |  |  |
| 7.1. | Выявление безнадзорных детей и подростков, направление в учреждения социального обслуживания и оказания мер социальной реабилитации | май-сентябрь | органы и учреждения профилактики |

4

| 7.2. | Проведение проверок по месту жительства несовершеннолетних внесенных в межведомственный банк данных, с целью профилактики совершения ими правонарушений, преступлений и изучения жилищно-бытовых условий проживания | 1 раз в месяц | органы и учреждения профилактики |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | «Выпускник» - обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях |  |  |
| 8.1. | Обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях |  | ОМВД России по Крестецкому району |
| 8.2. | Осуществление контроля над дальнейшей занятостью выпускников, оказание практической помощи несовершеннолетним, выбывшим из образовательных учреждений |  | комитет образования |
| 9. | Занятость - решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков в летний период |  |  |
| 9.1. | Обеспечение путевками для летнего отдыха детей, из семей находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации | июнь- август | ОБУСО «Крестецкий КЦСО» |
| 9.2. | Оказание содействия во временном трудоустройстве несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Крестецкому району и РКДН | июнь-август | отдел занятости населения Крестецкого района, Крестецкий филиал ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» |
| 9.3. | Предоставление в РКДН и ЗП списков обучающихся образовательных учреждений, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, с указанием занятости подростков в летний период | 15.09.2025 | комитет образования, Крестецкий филиал ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» |
| 10. | Школа - выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, не приступивших к обучению, устранение причин и условий, способствующих уклонению от учебы |  |  |
| 10.1. | Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, устранение причин и условий, способствующих уклонению от обучения | сентябрь | Комитет образования, Крестецкий филиал ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» |
| 10.2. | Сверка данных по несовершеннолетним, которые не приступили к учебным занятиям | сентябрь | Комитет образования |
| 11. | «Итоги» - сбор и обобщение результатов операции, подготовка итоговых материалов | 1-15 октября | КДН |
| Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, кроме мероприятий, включенных в данный план, осуществляют реализацию своих планов, графиков рейдов на период операции «Подросток» с учетом оперативной обстановки в муниципальном округе. |  |  |  |

_____________